## ปกงวด
รายการรายละเอียดการแบ่งงวดงาน
ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
0
ปีงบประมาณ 256๖
สถานที่ก่อสร้าง
บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ออกแบบโดย
ส่วนบริหารจัดการน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร.0-7720-0788, 0-7727-2942
โทรสาร 0-7720-0788
0

## งวดงาน
เอกสารหมายเลข.......................
รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
ชื่อโครงการ |  |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน......... |  |  |  | 120 | วัน ซึ่งผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง
เป็นจำนวนเงิน......... |  |  | 903720.6559 |  |  | บาท (............. | เก้าแสนสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทหกสิบหกสตางค์ |  |  | .............................................)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าภาษีอากรอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนด
การจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าก่อสร้างแต่ต้องไม่เกินราคากลางที่ทางราชการประมาณการไว้
| เป็นเงิน........ |  | 180744.1312 |  |  | บาท (............. | หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทสิบสามสตางค์ |  |  | .................................)
๑.๑ งานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค
|  | เป็นเงิน........ |  | ...................... |  | บาท (..................................................................... |  |  |  | ..........................................)
๑.๑.๑ ดินถม ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง คิดเป็น ๐.๕ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่บริเวณที่ตั้งระบบประปาแล้วเสร็จ
๑.๑.๒ บ่อบาดาล PVC. ขนาด ฦ ๖ นิ้ว แบบเลขที่ สบน.10-007 คิดเป็น ๖๒.๑ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการเจาะบ่อบาดาล PVC. ขนาด ฦ ๖ นิ้ว แล้วเสร็จ
๑.๑.๓ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ สบน.10-1007 คิดเป็น ๒.๐ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีตพื้นรองถังกรองแล้วเสร็จ
๑.๑.๔ หอถังสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเชมเปญ ขนาดจุ ๑๕ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 3212015
คิดเป็น ๒๙.๐ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตอกเสาเข็ม(ถ้ามี) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก ตอม่อ พื้นรองถัง
แล้วเสร็จ
๑.๑.๕ ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
คิดเป็น ๖.๔ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการทดสอบดินแล้วเสร็จ โดยส่งรายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดิน จำนวน ๓ เล่ม,
ตัวอย่างกรวดกรอง-ทรายกรองน้ำ ตัวอย่างละ ๑ กิโลกรัม พร้อมทั้งแคตตาล็อกรายละเอียดของเครื่อง
สูบน้ำดิบแบบซับเมิสซิเบิ้ล ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน, เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง
ในน้ำ, เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ, สี และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วัสดุ ท่อและ
อุปกรณ์ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน ให้แล้วเสร็จ
ก่อนส่งงวดงาน
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๓๕ ของราคาค่าก่อสร้างแต่ต้องไม่เกินราคากลางที่ทางราชการประมาณการไว้
| เป็นเงิน........ |  | 316302.2296 |  |  | บาท (............. | สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสองบาทยี่สิบสามสตางค์ |  |  | .......................................)
๒.๑ งานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค
|  | เป็นเงิน........ |  | ................... |  | บาท (..................................................................... |  |  |  | .......................................)
๒.๑.๑ บ่อบาดาล PVC. ขนาด ฦ ๖ นิ้ว แบบเลขที่ สบน.10-007 คิดเป็น ๕.๓ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างบ่อบาดาล PVC. แล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
๒.๑.๒ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ สบน.10-1007 คิดเป็น ๙.๕ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมประสานท่อ อุปกรณ์แล้วเสร็จ
๒.๑.๓ หอถังสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเชมเปญ ขนาดจุ ๑๕ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 3212015
คิดเป็น ๕๗.๒ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งหอถังสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเชมเปญ พร้อมประสานท่อ อุปกรณ์แล้วเสร็จ
๒.๑.๔ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบเลขที่ อบต.พลูเถื่อน คิดเป็น ๒๘.๐ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและวางท่อจ่ายน้ำประปาแล้วเสร็จดังนี้
๑. ท่อ PVC. ยาว ๔ ม. ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ขนาด dia ๓" ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๓ (สุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๔๕ ของราคาค่าก่อสร้างแต่ต้องไม่เกินราคากลางที่ทางราชการประมาณการไว้
| เป็นเงิน........ |  | 406674.2952 |  |  | บาท (............. | สี่แสนหกพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบสตางค์ |  |  | ..................................)
๓.๑ งานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค
|  | เป็นเงิน........ |  | ..................... |  | บาท (....................................................................... |  |  |  | ................................)
๓.๑.๑ ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑ คิดเป็น ๐.๘ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารป้ายการประปาแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
๓.๑.๒ รั้ว, ประตูรั้ว ตามแบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑, ๙๑๑๐๔๓ คิดเป็น ๔.๒ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารรั้ว ประตูรั้วแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
๓.๑.๓ การประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๔๓ คิดเป็น ๕.๒ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและประสานท่อระหว่างระบบแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง
ครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
๓.๑.๔ การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล ตามแบบเลขที่ สบน.10-1007 คิดเป็น ๑.๘ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและประสานท่อพร้อมอุปกรณ์ จากเครื่องสูบน้ำดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล เข้า
กับท่อส่งน้ำดิบ แล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง
และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
๓.๑.๕ ดินถม ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๔๓ คิดเป็น ๐.๑ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับสภาพพื้นที่แล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน
รายละเอียดเฉพาะแห่ง และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
๓.๑.๖ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน ตามรายละเอียดเฉพาะแห่ง คิดเป็น ๑.๙ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบริเวณที่ตั้งระบบแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
๓.๑.๗ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ สบน.10-1007 คิดเป็น ๒.๒ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
๓.๑.๘ หอถังสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเชมเปญ ขนาดจุ ๑๕ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 3212015
คิดเป็น ๕.๗ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
๓.๑.๙ ระบบท่อส่งน้ำดิบ แบบเลขที่ อบต.พลูเถื่อน คิดเป็น ๐.๗ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและวางท่อส่งน้ำดิบแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบ
แปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
๓.๑.๑๐ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบเลขที่ อบต.พลูเถื่อน คิดเป็น ๖๖.๕ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและวางท่อจ่ายน้ำประปาแล้วเสร็จทั้งหมด เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
๓.๒ งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
|  | เป็นเงิน........ |  | .................... |  | บาท (..................................................................... |  |  |  | ......................................)
๓.๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ตามรายละเอียดเฉพาะแห่ง คิดเป็น ๗.๕ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ประสาน
ท่อในบ่อบาดาลแล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่งทุกประการ
๓.๒.๒ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
คิดเป็น ๑.๔ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด ให้แก่ผู้ผลิตน้ำประปา
โดยผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง
ครบถ้วนตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
๓.๒.๓ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
คิดเป็น ๑.๐ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำพร้อมสารเคมี จำนวน
๑ ชุด, เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำพร้อมสารเคมี จำนวน ๑ ชุด ให้แก่ ผู้ผลิตน้ำประปา
โดยผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง
ครบถ้วนตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
๓.๒.๔ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก ตามรายละเอียดเฉพาะแห่ง คิดเป็น ๑.๐ % ของงวดงาน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการขออนุญาตและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ ๒๒๐ โวท์ลแล้วเสร็จ เรียบร้อย
ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
- | ส่งมอบต้นฉบับพร้อมทั้งพิมพ์เขียวของ AS BUILT DRAWING จำนวน ๕ ชุด (กรณีถ้ามีการแก้ไขแบบรูป)
ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนวันส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย ก่อน ๑๕ วัน
- | ทำการทดสอบการสูบจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้านทั้งระบบ ก่อนส่งมอบงานจ้างต่อหน้าคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง จนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
- | ทำการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญาการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย จนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
(ลงชื่อ).......……................................ผู้แบ่งงวดงาน
( นายประเสริฐ บัวดำ )

## งวดงาน ส
| สรุปรายละเอียดการแบ่งงวดงาน……………………………….. | สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับ | รายการ |  | ราคากลาง | งวดงานที่ ๑ ( ๖๐ วัน) |  |  | งวดงานที่ ๒ ( 3๐ วัน) |  |  | งวดงานที่ ๓ ( 3๐ วัน)
ที่ |  |  | (บาท) | % งวด | % งาน | ค่างาน(บาท) | % งวด | % งาน | ค่างาน(บาท) | % งวด | % งาน | ค่างาน(บาท)
1 | ประเภทงานอาคาร, โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และสาธารณูปโภค |  |  | 0.2 |  | #REF! | 0.35 |  | #REF! | 0.45 |  | #REF! | 1
| ๑.๑ ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑ |  | 5683.5561 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.008 | #REF! | #REF!
| ๑.๒ รั้ว, ประตูรั้ว ความยาว ๓๖ เมตร แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑, ๙๑๑๐๔๓ |  | 26740.069 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.042 | #REF! | #REF!
| ๑.๓ การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๔๓, ๙๙๑๐๔๔ |  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.052 | #REF! | #REF!
| ๑.๔ การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ สบน.10-1007 |  | 17662.05 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.018 | #REF! | #REF!
| ๑.๕ ดินถม จำนวน ๑ รายการ |  | 9488.4458 |  | 0.005 | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.001 | #REF! | #REF!
| ๑.๖ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน ๑ จุด |  | 272309.2754 |  | 0.064 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| ๑.๗ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ |  | 81272.1985 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.019 | #REF! | #REF!
| ๑.๘ บ่อบาดาล PVC. ขนาด ฦ ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ แบบเลขที่ สบน.10-007 |  | 422357.4745 |  | 0.621 | #REF! |  | 0.053 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| ๑.๙ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ สบน.10-007 |  | 1203.0342 |  | 0.02 | #REF! |  | 0.095 | #REF! |  | 0.022 | #REF! | #REF!
| ๑.๑๐ หอถังสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเชมเปญ ขนาดจุ ๑๕ ลบ.ม. แบบเลขที่ 3212015 |  | 10485.5666 |  | 0.29 | #REF! |  | 0.572 | #REF! |  | 0.057 | #REF! | #REF!
| ๑.๑๑ ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ อบต.พลูเถื่อน |  | 3000 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.007 | #REF! | #REF!
| ๑.๑๒ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาว ๔,๐๐๐ ม. แบบเลขที่ อบต.พลูเถื่อน |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.28 | #REF! |  | 0.665 | #REF! | #REF!
2 | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
| ๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด |  | 52768.976 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.075 | #REF! | #REF!
| ๒.๒ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด |  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.014 | #REF! | #REF!
| ๒.๓ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด |  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.01 | #REF! | #REF!
| ๒.๔ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ |  | 750 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.01 | #REF! | #REF!
รวมค่าก่อสร้าง, (%) ของงวดงาน |  |  | #REF! | 0.2 | 1 | #REF! | 0.35 | 1 | #REF! | 0.45 | 1 | #REF! | #REF!
ระยะเวลานับจากวันเริ่มสัญญาก่อสร้าง (วัน) |  |  | 120 | 60 |  |  | 90 |  |  | 120

## ค่า K
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ก. | เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม
ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำ
ขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันที่เปิดซองประกวดราคาสำหรับกรณี
ที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศ
ประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาพร้อมทั้งกำหนดประเภท
ของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน
ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้
ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้
4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายใน
กำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้อง
เงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่
สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา
แล้วแต่กรณี
5. การพิจารณาคำนวนเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญา
แบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของ
สำนักงานงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด
ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้
P = (Po) X (K)
กำหนดให้ |  |  | P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง
ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4%
เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
ESCALATION FATOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้
หมวดที่ 1 งานอาคาร
งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม
อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงานรั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซสายไฟฟ้า
สำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก
1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการ
ก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร
ใช้สูตร K1 = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
หมวดที่ 2 งานดิน
2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่ที่นำมาเรียงกันเป็นชั้นหินให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ
โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่างมีการควบคุมคุณสมบัติ
ของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีการปฎิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลหรือแรงคนและให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง
งานหินเรียวยาแนว หรืองานหินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้อง
ลำน้ำ
ใช้สูตร K2.2 = 0.40 + 0.20 lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo
หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค
5.1 งานวางท่อ AC และ PVC
5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้
ใช้สูตร K5.1.1 = 0.50 + 0.25 lt/lo + 0.25Mt/Mo
5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์
ใช้สูตร K5.1.2 = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco
5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์
ใช้สูตร K5.1.3 = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo
5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE
5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้
ใช้สูตร K5.2.1 = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo
5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน TRANSMIS-
SION CONDUIT
ใช้สูตร K5.2.2 = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo
5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์
ใช้สูตร K5.2.3 = 0.50 + 0.10 lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo
5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต
ใช้สูตร K5.4 = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo
5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย
ใช้สูตร K5.5 = 0.25 + 0.05 lt/lo + 0.05 Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo
5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี
ใช้สูตร K5.6 = 0.25 + 0.25 lt/lo + 0.50GIPt/GIPo
5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ใช้สูตร K5.8.1 = 0.35 + 0.15 lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.30St/So
5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE
ใช้สูตร K5.8.2 = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.25Ct/Co + 0.35St/So
ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์
K = ESCALATION FACTOR
lt = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
lo = ดัชนีราคาของผู้บริโภคของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Act = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
GlPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GlPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Pet = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Peo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์
โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียงกันจะต้องแยกค่างานก่อสร้าง
แต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. กาคำนวณหาค่า K กำหนดให้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลข
สัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับ
งานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานที่มีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดย
นำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญ่า โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือน
ที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อนส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างาน
ลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนาณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงวดนั้น ๆ เป็นที่
แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ
...................................................................

## ปกเฉพาะ
รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
0
ปีงบประมาณ 256๖
สถานที่ก่อสร้าง
บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ออกแบบโดย
ส่วนบริหารจัดการน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร.0-7720-0788, 0-7727-2942
โทรสาร 0-7720-0788
0

## เฉพาะแห่ง
รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
0
ปีงบประมาณ 256๖
ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแห่งนี้ หากเอกสารรายการรายละเอียด รูปแบบ หรือ แบบแปลน
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา มีความขัดแย้งกันให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามควรก่อนหลัง ดังนี้
๑. รายการวันชี้สถานที่ก่อสร้าง
๒. รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
๓. รูปแบบหรือแบบแปลน
๔. รายการรายละเอียดทั่วไปประกอบแบบแปลน
๕. เอกสารประกอบแบบแปลนการก่อสร้าง
กรณีดำเนินการดังกล่าวแล้วหาข้อยุติไม่ได้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้ชี้ขาดและเป็นผู้พิจารณาให้เป็นไปตาม
หลักวิชาช่าง โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการที่ไม่สามารถทำงานนั้นๆ ได้โดย
เร็ว และทั้งนี้จะไม่ยกเป็นเหตุอ้างในการต่ออายุสัญญา ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้รับจ้างเองเป็นสำคัญ
สำหรับรายการรายละเอียดเฉพาะแห่งฯ เล่มนี้ ประกอบด้วยรายละเอียดที่ผู้รับจ้าง
ต้องดำเนินการ เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบแปลนทุกประการ ดังนี้
| 1 | ข้อกำหนดในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
| 2 | สรุปรายการก่อสร้างและแบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างระบบประปา
| 3 | รายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง จัดหา จัดทำ และติดตั้ง
| 4 | เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย
|  | 4.1 | ข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ
|  | 4.2 | เงื่อนไข, หลักเกณฑ์, ประเภทงานก่อสร้าง, สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา
ได้
|  | 4.3 | แบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน
1 | ข้อกำหนดในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
| 1.1 | การชี้สถานที่การก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการชี้สถานที่ ต้องนำผู้รับจ้างเข้าดูพื้นที่พร้อมแจ้ง
รายละเอียดในการก่อสร้างเพิ่มเติมจากรูปแบบ โดยระบุสถานที่ก่อสร้าง ขนาดที่ตั้งระบบประปา แนว
ท่อจ่ายน้ำ ระบบไฟฟ้า บ่อบาดาล ระดับอ้างอิงในการก่อสร้าง + ๐.๐๐๐ การถมดินหรือการปรับพื้นที่
การรื้อถอน และเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง การขยายเขตไฟฟ้า ตำแหน่งเสา การทดสอบการรับ
น้ำหนักบรรทุกของดินและปัญหาอื่นๆ ที่ผู้รับจ้างได้สอบถามและผู้ชี้สถานที่ได้ชี้แจงในวันชี้สถานที่
โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นเอกสารประกอบสัญญาการก่อสร้างต่อไป
| 1.2 | การถางป่าขุดตอ ปรับพื้นที่ เมื่อผู้รับจ้างรับรู้สถานที่ก่อสร้างจากคณะกรรมการชี้สถานที่แล้ว ผู้รับจ้าง
ต้องทำหนังสือแจ้งขอเข้าทำงานแก่ทางคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนไม่น้อยกว่า ๗ วัน กรณีพื้นที่
การก่อสร้างมีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวาง เช่น ระดับดินเดิมสภาพพื้นที่มีความสูง-ต่ำ มีสิ่งปลูกสร้างหรือ
ต้นไม้กีดขวางอยู่ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขปรับสภาพพื้นที่ให้พร้อมและสะดวกในการดำเนินการ
ก่อสร้างต่อไป
| 1.3 | การปักผังถ่ายระดับ, การกำหนดขอบเขตการก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับสภาพพื้นที่เรียบร้อย
แล้ว ผู้รับจ้างต้องทำการปักผังขอบเขตการก่อสร้าง พร้อมกำหนดจุดที่ตั้งของโครงสร้างหลักของระบบ
|  | ประปานั้นๆ ให้ถูกต้อง ตามแบบเลขที่...... | [6 empty] | 911043 |  | โดยการโรยด้วยปูนขาว หรือขึงเชือกจากผังที่ได้
ทำการแบ่งจุดศูนย์กลางและตำแหน่งของโครงสร้างหลักไว้ แล้วถ่ายระดับอ้างอิง + ๐.๐๐๐ เข้าพื้นที่
ที่ทำการก่อสร้าง (ผัง) โดยช่างผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบค่าระดับนี้ให้ถูกต้อง เพื่อไว้ใช้อ้างอิง และ
ตรวจสอบค่าระดับต่างๆ เช่น ความลึกของหลุมฐานราก ชั้นงานอื่นๆ ของแต่ละโครงสร้าง ฯลฯ พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ที่จะก่อสร้างกับขอบเขตของที่ดินว่าไม่คลาดเคลื่อนออกนอกขอบเขต
ที่ดิน และตรวจสอบความถูกต้องของระยะและตำแหน่งของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตามแบบเลขที่………
|  | 911043 |  | ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง
| 1.4 | ให้ผู้รับจ้างทำการเสนอราคาก่อสร้าง แบบตอกเสาเข็ม โดยใช้ฐานรากของสิ่งก่อสร้างต่อไปนี้
ในการคิดราคาค่าก่อสร้าง
|  | ๑.๔.๑ หอถังสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเชมเปญ ขนาดจุ ๑๕ ลบ.ม. | [9 empty] | ตามแบบเลขที่ |  |  | 3212015
| 1.5 | ก่อนที่จะจัดหาและนำมาติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สี สารกันซึม และกรวดกรอง
ทรายกรองน้ำ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้
|  | ๑.๕.๑ | จัดส่งรายละเอียดและแคตตาล๊อก เครื่องสูบน้ำดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล
|  | ๑.๕.๒ | จัดส่งรายละเอียดและแคตตาล๊อก ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในทั้งหมด
|  | ๑.๕.๓ | จัดส่งรายละเอียดและแคตตาล๊อก เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ และเครื่องมือตรวจ
วัดสารละลายเหล็กในน้ำ
๑.๕.๔ จัดส่งรายละเอียดมาตรฐานรับรองคุณภาพ ท่อ ข้อต่อ ประตูน้ำเหล็กหล่อ อุปกรณ์ประปา และวัสดุ
ก่อสร้างที่ขออนุญาตใช้ในโครงการนี้
๑.๕.๕ จัดส่งรายละเอียดและแคตตาล๊อก สี และสารกันซึมประเภทซีเมนต์เบส
๑.๕.๖ จัดส่งตัวอย่างกรวดกรอง - ทรายกรอง อย่างละ ๑ กิโลกรัม
โดยระบุยี่ห้อ, รุ่น, แบบ, กราฟแสดงประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Curve) หรืออื่นๆ ที่ต้อง
การใช้ (เครื่องสูบน้ำ) โดยมีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้อกำหนดในรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปาแห่งนี้ ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบ
และให้ความเห็นชอบก่อนที่จะจัดหาและนำมาติดตั้งในระบบประปา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้รับจ้าง
เองเป็นสำคัญ
| 1.6 | หากแบบแปลน, รายการรายละเอียดเฉพาะแห่งฯ, รายการรายละเอียดทั่วไปประกอบแบบแปลนการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน, บันทึกการชี้สถานที่ก่อสร้าง หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างขัดแย้งกันหรือไม่ชัดเจน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาวินิจฉัยให้ ผู้ออกแบบ จากสำนัก
งานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เป็นผู้ชี้ขาดตามหลักวิชาช่าง โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกมิได้
| 1.7 | การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในกรณีที่ไม่สามารถกระทำตามแบบมาตรฐานได้ ต้องมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้งานก่อสร้างนั้นสำเร็จลุล่วง และเกิดผลดีแก่
ทางราชการ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยผ่าน
ความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน(คณะกรรมการตรวจการจ้าง) ในกรณีที่เป็นงานโครงสร้าง หาก
สงสัยในคุณภาพวัสดุ หรือความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบหรือทดสอบทันที
ว่ามีคุณสมบัติที่จะทำงานได้ต่อไปหรือไม่ โดยมีวิศวกรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นผู้ตรวจสอบ และรับรองผล หากยังหาข้อยุติมิได้ ผู้ออกแบบจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐
เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดตามหลักวิชาช่าง โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกมิได้
| 1.8 | ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบการทำงานของระบบประปา ตั้งแต่เครื่องสูบน้ำดิบถึงท่อจ่ายน้ำไกลสุด
|  | ๑.๘.๑ | ระบบสูบน้ำดิบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ ท่อส่งน้ำดิบ จากบ่อบาดาลไปยังหอถังสูง
ขนาด ๗ ลบ.ม. โดยดูการประสานท่อ ชนิดท่อ รอยรั่ว ปริมาณน้ำออก และอื่นๆ
|  | ๑.๘.๒ | ตรวจสอบไม่ให้มีการรั่วซึมของสิ่งก่อสร้างในระบบประปาทั้งหมด เช่น หอถังสูง อุปกรณ์
ประสานท่อ และท่อจ่ายน้ำประปา
|  | ๑.๘.๓ | ระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบ โดยผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบการทำงาน
ของระบบประปาดังกล่าวข้างต้นจนใช้งานได้ดี และเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และสอนการควบคุมการทำงานระบบประปา ให้แก่ผู้ผลิต และคณะกรรมการบริหารกิจการ
ประปาจนสามารถใช้งานได้
| 1.9 | ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไปจนกว่า
คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะส่งมอบระบบประปาให้แก่คณะผู้ผลิตน้ำประปา และคณะกรรมการ
บริหารกิจการประปาแห่งนั้นๆ โดยทำเป็นหนังสือราชการ
| 1.1 | ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ควบคุมงาน (ปวส.) จำนวน ๑ คน เสมียน (ปวช.) จำนวน ๑ คน ช่างฝีมือ
และแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญมีฝีมือดีมาดำเนินงานให้เพียงพอ และก่อสร้าง
งานทันเวลาตามสัญญาจ้าง ในกรณีที่งานออกมาไม่ดี ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
สามารถขอเปลี่ยนช่างหรือคนงานได้ โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาคนงานใหม่ที่มีความสามารถโดยเร็ว
สำหรับงานที่แก้ไข และเวลาที่เสียไปเพราะการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างสำหรับเรียกร้องค่าเสีย
หาย หรือขยายเวลาการก่อสร้างมิได้
| 1.11 | ท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ประปา เช่น ประตูน้ำเหล็กหล่อ เช็ควาล์ว หน้าจาน ที่ใช้ในการก่อสร้างระบบ
ประปาแห่งนี้ ถ้ามีมาตรฐาน มอก. กำหนดไว้ ให้ใช้มาตรฐาน มอก. ตามรายการรายละเอียดทั่วไป
ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา และเครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่นำมาใช้ เช่น เครื่องผสม
คอนกรีต, เครื่องสั่นคอนกรีต, ค้ำยัน, นั่งร้าน, รถเข็น, รอก และรถขุดดิน เป็นต้น จะต้องใช้การได้ดี
มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๗๐ % และมีจำนวนเพียงพอ
| 1.12 | ในการก่อสร้างระบบประปาที่มีผู้ควบคุมงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ผู้รับจ้างส่งงานเพื่อขอเบิกเงิน
ค่าจ้างแต่ละงวด ตามสัญญาจ้างผ่านผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง
| 1.13 | ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องปรับพื้นที่ เกลี่ย แต่ง และเก็บวัสดุเหลือใช้ภายในบริเวณก่อสร้าง
ทั้งหมดให้เรียบร้อย และดูสวยงาม รวมทั้งแนวท่อจ่ายน้ำ จนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
| 1.14 | ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบแปลนแสดงการก่อสร้างจริง Asbuilt Drawing (กรณีมีการแก้ไข) ของงาน
ที่ระบุในสัญญาจ้างและส่งต้นฉบับพร้อมสำเนาจำนวน ๕ ชุด โดยต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
จากผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนส่งมอบงานงวด
สุดท้าย
| 1.15 | การจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แห่งนี้ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ โดยมีเงื่อนไข, หลักเกณฑ์
ประเภทงานก่อสร้าง, สูตร และวิธีการคำนวณ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน กำหนด
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
| 1.16 | ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ไว้ ณ บริเวณ
สถานที่ก่อสร้างโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ( ตัวอย่าง )
องค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน
สถานที่……………………………………………………………...โทร………………..
โครงการ : ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง
| ๑.๒๐ ม. | ผู้ว่าจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน
สัญญาเลขที่......................................................ลงวันที่....................................................
เริ่มสัญญาวันที่..................................................สิ้นสุดสัญญาวันที่....................................
รวมระยะเวลาก่อสร้าง : ........................วัน ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น...............................บาท
ผู้รับจ้าง : (หจก./บริษัท)........................ที่อยู่..................................................โทร.....................
ผู้ควบคุมงาน : (ผู้ว่าจ้าง)....................................ตำแหน่ง................................โทร....................
ผู้ควบคุมงาน : (ผู้รับจ้าง)....................................ตำแหน่ง................................โทร....................
ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน
๒.๔๐ ม.
2 | สรุปรายการก่อสร้างและแบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง
๒.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
| จำนวน……….. |  | 16 | รายการ ดังนี้
ลำดับที่ |  | รายการ | [11 empty] | ตามแบบเลขที่
1 |  | ประเภทงานอาคาร, โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, สาธารณูปโภค
|  | ๑.๑ ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย | [13 empty] | 921001
|  | ๑.๒ รั้ว, ประตูรั้ว ความยาว ๓๖ เมตร | [13 empty] | 921001
|  | ๑.๓ การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน ๑ ระบบ | [13 empty] | 911043
|  | ๑.๔ การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน ๑ ชุด | [13 empty] | สบน.10-1007
|  | ๑.๕ ดินถม จำนวน ๑ รายการ | [13 empty] | รายละเอียดเฉพาะแห่ง
|  | ๑.๖ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน ๑ จุด | [13 empty] | รายละเอียดเฉพาะแห่ง
|  | ๑.๗ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ | [13 empty] | รายละเอียดเฉพาะแห่ง
|  | ๑.๘ บ่อบาดาล PVC. ขนาด ฦ ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ | [13 empty] | สบน.10-007
|  | ๑.๙ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ถัง | [13 empty] | สบน.10-1007
|  | ๑.๑๐ หอถังสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเชมเปญ ขนาดจุ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. | [13 empty] | 3212015
|  | ๑.๑๑ ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ | [13 empty] | อบต.ตะกุกใต้
|  | ๑.๑๒ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาว ๔,๐๐๐ ม. | [13 empty] | อบต.ตะกุกใต้
2 |  | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
|  | ๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด | [13 empty] | รายละเอียดเฉพาะแห่ง
|  | ๒.๒ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด | [13 empty] | รายละเอียดเฉพาะแห่ง
|  | ๒.๓ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด | [13 empty] | รายละเอียดเฉพาะแห่ง
|  | ๒.๔ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ | [13 empty] | รายละเอียดเฉพาะแห่ง
๒.๒ แบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างระบบประปาแห่งนี้ ประกอบด้วย
| ๑. แบบเลขที่ |  | 3212015 |  | (๑-๔) | ๒. แบบเลขที่ |  |  | สบน.10-1007 |  |  | (๑-๓) | ๓. แบบเลขที่ |  |  | 911001 |  | (๑-๕)
| ๔. แบบเลขที่ |  | 921001 |  | (๑-๔) | ๕. แบบเลขที่ |  |  | 911043 |  |  | (๑-๑) | ๖. แบบเลขที่ |  |  | 991044 |  | (๑-๑)
| ๗. แบบเลขที่ |  | สบน.10-007 (1) |  |  | ๘. แบบเลขที่ |  |  | อบต.ตะกุกใต้ |  |  |  | (๑-๖)
พร้อมด้วย
๑.รายการรายละเอียดเฉพาะแห่งประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๑ เล่ม
๒. รายการรายละเอียดทั่วไปประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๑ เล่ม
|  | รวมแบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด ๘ หมายเลข จำนวน.............................. | [10 empty] | 25 |  | แผ่น
3 | รายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง จัดหา จัดทำ และติดตั้ง
| 3.1 | เจาะบ่อบาดาล ท่อกรุ PVC. ขนาด dia ๖ นิ้ว ลึก ๘๐ ม. ตามแบบเลขที่ สบน.10-007 จำนวน ๑ บ่อ
ผู้ว่าจ้างจะต้องดำเนินการเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุ PVC. ขนาด dia ๖ นิ้ว ความลึกประมาณ ๘๐ เมตร
จำนวน ๑ บ่อ โดยดำเนินการดังนี้
๓.๑.๑ จัดหาวัสดุ ในการเจาะบ่อบาดาล ได้แก่ ท่อกรุบ่อ PVC dia ๖ นิ้ว ยาว ๔ ม. ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕
ปลายเรียบ, ท่อเซาะร่องกรองน้ำ PVC dia ๖ นิ้ว ยาว ๔ ม. ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ปลายเรียบ, ท่อตกตะกอน
PVC dia ๖ นิ้ว ยาว ๔ ม. ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ปลายเรียบ พร้อมข้อต่อตรง PVC. ชั้น ๑๓.๕, กรวดกรองน้ำ
จะต้องเป็นกรวดแม่น้ำลักษณะกลม ขนาด dia ๑/๔-๓/๘ นิ้ว, ดินเหนียวแห้งหรืออิฐดิบทุบละเอียด ขนาด
เล็กกว่า ๑ ซม., คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔, เหล็กเส้นกลม dia ๖ มม. วางตะแกรงระยะห่าง ๐.๒๐ ม., โคลน
วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ
๓.๑.๒ ทำการเจาะบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องเจาะแบบมาตรฐานสากลพร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานเจาะ
บ่อบาดาล บ่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว ลึกประมาณ ๘๐ เมตร และผลิตน้ำที่มีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำดิบเพื่อการประปา และได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๗ ลบ.ม./ชม.
๓.๑.๓ เมื่อได้น้ำที่มีคุณภาพและปริมาณตามข้อที่ ๒ แล้ว ให้ลงท่อตกตะกอน ท่อเซาะร่องกรองน้ำ และ
ท่อกรุบ่อตามลำดับ ให้เรียบร้อยตลอดความลึกบ่อ ในการใส่ท่อจะต้องเชื่อมประสานด้วยน้ำยาเชื่อมท่อ
และขันสกรูเกลียวปล่อยให้แน่นและดีที่สุด แล้วหย่อนลงบ่อด้วยน้ำหนักของท่อเอง ตัวท่อจะต้องอยู่ใน
แนวดิ่ง กึ่งกลางบ่อ จากนั้นให้ใส่กรวดกรองน้ำรอบท่อจนสูงกว่าท่อเซาะร่องกรองน้ำไม่น้อยกว่า ๘ เมตร
แล้วทำการอุดด้วยดินเหนียวแห้ง หรืออิฐดิบทุบละเอียดขึ้นมาจนก่อนถึงปากบ่อ ๑.๐๐ เมตร
๓.๑.๔ ทำการพัฒนาบ่อเพื่อล้างตะกอนขุ่นข้น หรือตะกอนทราย เพื่อให้ได้น้ำใสสะอาด จะต้องใช้ Air
Lifting หรือวิธีที่เหมาะสม
๓.๑.๕ ทำการซีลคอบ่อด้วยคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ จนถึงปากบ่อบาดาล แล้วเทชานบ่อบาดาลด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ x ๐.๑๐ ม. เสริมเหล็กเส้นกลม dia ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม. พร้อมขัดหยาบ
ผิวหน้าให้เรียบร้อย โดยให้บ่อบาดาลเป็นจุดศูนย์กลาง
๓.๑.๖ ทำการทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อบาดาล โดยได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า
๗ ลบ.ม./ชม. และผลการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำดิบเพื่อการประปา พร้อมรายงานผล
การทดสอบจำนวน ๓ ชุด จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
๓.๑.๗ ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานผลการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ความลึก ปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำดิบ
รูปภาพบ่อบาดาล ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบ
๓.๑.๘ เมื่อก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอน และขนย้ายสิ่งกีดขวาง จัดเก็บกวาดสถานที่ให้
เรียบร้อย สะอาด จนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
หมายเหตุ
๑. ในกรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะบ่อบาดาลจนถึงระดับที่กำหนดแล้ว แต่ยังไม่ได้ปริมาณน้ำ หรือ
คุณภาพน้ำ ตามที่ต้องการให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้รับจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานในการพิจารณา
ดำเนินการต่อไป ว่าจะเจาะต่อไปหรือไม่ หรือหาจุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ทดแทน
๒. ในกรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะบ่อบาดาลยังไม่ถึงระดับที่กำหนด แต่ได้ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ
ตามที่ต้องการให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้รับจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานในการพิจารณาดำเนินการต่อไป
ว่าจะเจาะบ่อบาดาลอีกต่อไปหรือไม่ หรือหยุดเพียงจุดนั้น ในกรณีที่เจาะบ่อบาดาลไม่ถึงระดับที่กำหนด
ผู้รับจ้างจะต้องคืนเงินในส่วนที่เหลือตามประมาณการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐
๓. ในกรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะบ่อบาดาลบ่อแรกจนถึงระดับที่กำหนด หรือมากกว่าระดับที่กำหนด
แล้วแต่ยังไม่ได้ปริมาณน้ำ หรือคุณภาพน้ำตามที่กำหนด แล้วย้ายไปเจาะบ่อบาดาลแห่งใหม่ แล้วได้
ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำตามที่กำหนด ให้ผู้ควบคุมงานคิดราคาเพิ่ม-ลด ในงานเจาะบ่อบาดาลทุกจุด
เพื่อคืนเงินในส่วนที่ลด และเพิ่มเงินในส่วนที่ขาด โดยการปรับลดเนื่องานอื่นลดลง โดยไม่ทำให้ระบบ
เสียหาย หรือแหล่งอื่นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงความบกพร่องในการทำงานของผู้รับจ้าง หรือเครื่องมือไม่ได้
มาตรฐาน หรือผู้ดำเนินการเจาะไม่มีคุณภาพ หรือความประมาท เลินเล่อ พร้อมกันนี้ผู้ควบคุมงานต้อง
ดำเนินการแก้ไขแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบประปาในส่วนที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตามแบบเลขที่
|  | อบต.ตะกุกใต้ |  |  | และ สบน.10-007 ตามสภาพความเป็นจริง
๔. ในกรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะบ่อบาดาลหลายจุดแล้วแต่ไม่สามารถได้ปริมาณน้ำหรือคุณภาพน้ำ
ตามที่ต้องการ ให้ผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน พิจารณากำหนดปริมาณน้ำที่น้อยกว่า ที่พอสามารถใช้ทำ
ระบบประปาหมู่บ้านได้ (๔-๗ ลบ.ม./ชม.) แล้วดำเนินการปรับลดเนื้องานลง ในการดำเนินการดังกล่าว
ผู้รับจ้างสามารถขอขยายเวลาการก่อสร้างได้ตามจำนวนวันที่เจาะบ่อบาดาลจริง แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน
๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะบ่อบาดาลหลายจุดแล้วแต่ไม่สามารถได้ปริมาณน้ำหรือคุณภาพน้ำ
ที่ต้องการ ให้ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน พิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง เป็นแบบผิวดินขนาดกลาง โดยหาแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ไกล้เคียง
และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ดำเนินการสำรวจ - ออกแบบ
และประมาณราคาค่าก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง ในการดำเนินการดังกล่าวผู้รับจ้างสามารถขอขยายเวลาการ
ก่อสร้างออกไปได้ไม่มากกว่า ๙๐ วัน
๖. การดำเนินการดังกล่าวในกรณีที่มีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการไปตามรายละเอียดเฉพาะแห่ง และ
แบบมาตรฐานได้ ให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานเป็นสำคัญ
| 3.2 | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน ๑ จุด
๓.๒.๑ ผู้รับจ้างทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ที่ตำแหน่งก่อสร้างระบบประปาตามแบบ
|  | เลขที่........... | อบต.ตะกุกใต้ |  |  |  | โดยวิธีเจาะสำรวจชั้นของดิน โดยใช้วิธี Boring test หรือ Standard
Penetration Test จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ จุด ตำแหน่งหอถังสูง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมการดำเนินการ
ทดสอบโดยวิศวกรโยธา ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา วิศวกรรมโยธา
จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และรับรองผลการทดสอบดินโดยวิศวกรที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทวุฒิวิศวกร จากสภา
วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และส่งรายงานผลการทดสอบดิน ให้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง พิจารณาเห็นชอบ ก่อนดำเนินการก่อสร้างโดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ คือ
๓.๒.๑.๑ เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM D ๑๕๘๖-๘๗ ได้แก่ กระบอกผ่า
(Split Spoon) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๒ นิ้ว, ลูกตุ้มหนัก ๑๔๐ ปอนด์ ยกสูงไม่น้อยกว่า
๓๐ นิ้ว, ก้านนำตุ้มและแป้นรอง, สามขา และเครื่องยนต์ เป็นต้น
๓.๒.๑.๒ การทดสอบ
|  |  | 1 | ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบให้ได้ความลึกไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร จากระดับดินเดิม
|  |  | 2 | ให้เก็บตัวอย่างดิน เพื่อจำแนกชนิดของดิน (Soil Description),หาเปอร์เซนต์ความชื้น
ของดิน (Water Content), นับจำนวนครั้งของการกระแทกของลูกตุ้มต่อฟุตของความลึก
(Blow count) ทุกระยะ ๑.๐๐ เมตรจากระดับดินเดิม และให้บันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมใน
วันที่ทดสอบ ขณะเวลาทำการทดสอบ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ, อุณหภูมิและระดับน้ำใต้
ดิน รวมทั้ง สภาพอื่นๆ ที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาประกอบการสรุปผลการทดสอบ
|  |  | 3 | ในกรณีที่พบชั้นดินแข็งและมีการนับจำนวนครั้งของการตอกกระแทกของลูกตุ้มต่อฟุต
(Blow count) ดังนี้
|  |  | - | Cohesion Soil (ดินเหนียว) มากกว่า ๓๕ ครั้งต่อฟุต
|  |  | - | Cohesionless Soil (ดินทราย) มากกว่า ๖๐ ครั้งต่อฟุต
ให้ยุติการทดสอบและถือว่าผลการทดสอบนี้ เพียงพอต่อความต้องการแล้ว
|  |  | 4 | ในกรณีที่พบชั้นดินแข็ง มีจำนวนครั้งของการตอกกระแทกของลูกตุ้มต่อฟุต ตามข้อ
๓.๒.๑.๒.๓ ในการเจาะสำรวจชั้นดินได้ระดับความลึกไม่ถึง ๓.๐๐ เมตร จากระดับดินเดิม
ให้ผู้รับจ้างย้ายตำแหน่งไปทดสอบที่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยห่างจากจุดเดิมไม่น้อยกว่า ๕.๐๐
เมตร และหากผลการทดสอบเหมือนกับตำแหน่งแรก ก็ให้ยุติการทดสอบ และถือว่าผล
การทดสอบนี้เพียงพอต่อความต้องการแล้ว ให้รายงานผลการทดสอบทั้ง ๒ จุด ด้วย และ
ให้ออกแบบฐานรากเป็นแบบไม่ตอกเสาเข็ม
|  |  | 5 | หากผลการเจาะสำรวจไม่พบชั้นดินที่แข็ง จนถึงระดับ ๖.๐๐ เมตร และจำนวนตอก
กระแทกของลูกตุ้มต่อฟุตน้อยกว่าข้อ ๓.๒.๑.๒.๓ ให้เจาะสำรวจไปจนถึงชั้นดินที่มีความ
แข็งพอเพียงโดยจะต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร
๓.๒.๑.๓ รายงานผลการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ให้จัดส่งรายงานจำนวน ๓ เล่ม
โดยรายงานแต่ละเล่มประกอบด้วย (ฉบับจริง ๑ เล่ม, สำเนา ๒ เล่ม)
|  |  | 1 | ทฤษฎีที่ใช้ในการทดสอบ
|  |  | 2 | รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ และรูปเครื่องมือ
|  |  | 3 | วิธีการทดสอบ จะทดสอบตั้งแต่ระดับดินเดิมลงไป พร้อมระบุความลึกของชั้นดินถม
|  |  | 4 | แผนที่สังเขปตำแหน่งหลุมเจาะชั้นดิน
|  |  | 5 | รายงานผลการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ทุกๆ ระยะความลึก ๑.๐๐ เมตร
โดยมีข้อมูลใบรายงานบันทึกการเจาะสำรวจชั้นดินในสนาม,กราฟแสดงผลการทดสอบ,
สูตรการคำนวณ, เนื้อหาอ้างอิง, ตัวอย่างการคำนวณ, สรุปผลการเจาะสำรวจชั้นดิน, ผล
การออกแบบ ระยะที่ตอกเสาเข็มจม ซม./ครั้ง โดยคิดเฉลี่ยจากการตอก ๑๐ ครั้งสุดท้าย
(Blow count) และสำเนารับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ทดสอบและ
รับรองผล
|  |  | 6 | รูปถ่ายภาพสี ที่ถ่ายในขณะทำการทดสอบ ณ จุดทดสอบบริเวณก่อสร้างหอถังสูง
|  |  | 7 | เอกสารอ้างอิง
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองผลการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดิน ว่าใช้การได้หรือไม่ มีความคิด
เห็นในการออกแบบฐานรากอย่างไร โดยกำหนดชนิดของฐานราก ขนาด ความยาวของเสาเข็ม
๓.๒.๑.๔ ผลการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จะพิจารณาดังนี้ คือ
|  |  | หอถังสูงเหล็ก ขนาด ๑๕ ลบ.ม. | [6 empty] | ดินรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน/ตร.ม.
|  |  | ก. | หากการทดสอบ ปรากฎว่า ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกประลัย ได้มากกว่า ที่ระบุ
ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างดังกล่าว แบบไม่ตอกเสาเข็ม และต้องคืนเงินค่าเสาเข็มให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ตามประมาณการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ดังนี้ คือ
|  |  | หอถังสูงเหล็ก ขนาด ๑๕ ลบ.ม. | [6 empty] | แบบเลขที่ |  | 3212015 |  | เป็นเงิน |  | 50762.04 | บาท
ในกรณีที่ยกเลิกการตอกเสาเข็มแล้วก่อสร้างฐานรากแผ่ โดยใช้ขนาดใหญ่ที่สุดตามที่ระบุในแบบมาตรฐาน
และผู้รับจ้างจะต้องเปรียบเทียบเพิ่ม-ลดเงินค่าก่อสร้างฐานรากแบบเสาเข็มกับฐานแผ่ โดยใช้ราคากลางของ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เป็นเกณฑ์กำหนด
|  |  | ข. | หากการทดสอบ ปรากฎว่า ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย ได้น้อยกว่า ที่ระบุนี้
ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง แบบตอกเสาเข็ม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. กรณีวิศวกรผู้รับรองผลได้กำหนดความยาวเสาเข็ม น้อยกว่าหรือเท่ากับ ที่ระบุไว้ในแบบ
มาตรฐาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้
|  |  |  | - | ความยาวเสาเข็ม เท่ากับ ๖.๐๐ เมตร ผู้รับจ้าง ไม่ต้องคืนเงิน ค่าเสาเข็ม/ค่าตอก
เสาเข็ม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
|  |  |  | - | ความยาวเสาเข็ม น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ผู้รับจ้าง ต้องคืนเงิน ค่าเสาเข็ม/ค่าตอก
เสาเข็ม ในส่วนที่ไม่ถึง ๖.๐๐ เมตร ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามประมาณราคาของสำนักงาน
|  |  |  | ทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เป็นเงินเมตรละ..................... | [7 empty] | 392.49 |  | บาท
(หอถังสูงเหล็ก ใช้เสาเข็ม คอร. ขนาด [/] ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๑๖ ต้น)
|  |  | ค. | กรณีวิศวกรรับรองผลกำหนดความยาวเสาเข็ม มากกว่า ที่ระบุไว้ในแบบมาตรฐาน
ผู้รับจ้างต้องระบุรายละเอียดเสาเข็ม ได้แก่ ขนาดพื้นที่หน้าตัด, เส้นรอบรูป และความยาว
เสาเข็มที่จะใช้ ตามรายการคำนวณของวิศวกรส่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ซึ่งเป็น
ผู้ออกแบบพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนลงมือ
ดำเนินการก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนที่เพิ่มขึ้น
ทั้งหมด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมิได้
| 3.3 | ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อบาดาล ขนาด dia ๖ นิ้ว
พร้อมทั้งรายงานผลการทดสอบตามเอกสารแนบท้ายนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
๓.๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบปริมาณน้ำโดยวิธี Step Drawdown Test มีวิธีการทดสอบ
ดังนี้ คือ
๓.๓.๑.๑ ใช้เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาลซึ่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Submersible Pump) หรือ ขับ
เคลื่อนโดยเครื่องยนต์ (Turbine pump powered by engine) เลือกขนาดเครื่องสูบน้ำใน
การทดสอบ โดยใช้ข้อมูลข้างเคียง
๓.๓.๑.๒ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
๑. ในกรณีบ่อบาดาลมีความลึกน้อยกว่า ๑๕๐ ฟุต ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยให้หัวดูดอยู่
เหนือท่อเซาะร่องกรองน้ำ ๑๐ ฟุต
๒. ในกรณีบ่อบาดาลมีความลึกมากกว่า ๑๕๐ ฟุต ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยให้หัวดูดอยู่ที่
ระดับความลึก ๒ ใน ๓ ของระยะระดับน้ำคงที่ถึงปากท่อกรองน้ำ (Allowable drawdown)
๓.๓.๑.๒ การหาปริมาณน้ำอย่างหยาบๆ เทียบกับระยะน้ำลด (Drawdown) โดยการสูบปรับปริมาณ
น้ำ (โดยการควบคุมประตูน้ำ) ให้มีปริมาณน้ำออกมากที่สุด และน้ำไม่ขาดช่วงในระยะ
เวลาหนึ่ง (ไม่ต่ำกว่า ๓ ชั่วโมง) โดยวิธีการวัดโดยการใช้โอริฟิส (Orifice Method) แล้ว
วัดระยะน้ำลด (Drawdown) โดยวิธีอิเล็คตริคซาวน์เดอร์ (Electric Sounder) หรือวิธี
อิเล็คตริกเดปท์เกจย์ (Electric Gauge)
๓.๓.๑.๓ หาค่าปริมาณน้ำจำเพาะ (Specific Capacity) จากข้อมูลที่ได้ในข้อที่ ค.
๓.๓.๑.๔ ปรับระดับสูบน้ำ (Pumping Level) ให้อยู่ประมาณ ๑ ใน ๓ ของระยะน้ำลดมากที่สุด
ที่สามารถหาได้
๓.๓.๑.๕ จากค่าปริมาณน้ำที่ต้องสูบที่ระดับแรก ทำการสูบน้ำและวัดค่าระยะน้ำลด (Drawdown)
จนค่าระยะน้ำลดไม่เปลี่ยนแปลง (ไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมง)
๓.๓.๑.๖ หาค่าปริมาณน้ำจำเพาะ (Specific Capacity) ของระดับที่สอง
๓.๓.๑.๗ ปรับระดับสูบน้ำ (Pumping Level) ให้อยู่ประมาณ ๒ ใน ๓ ของ (Allowable drawdown)
๓.๓.๑.๘ หาค่าปริมาณน้ำที่ต้องสูบ ณ ระดับที่สอง ทำการสูบน้ำโดยดำเนินการเหมือนระดับแรก
๓.๓.๑.๙ หาค่าปริมาณน้ำจำเพาะ (Specific Capacity) ของระดับที่สาม
๓.๓.๑.๑๐ ปรับระดับสูบน้ำ (Pumping Level) ให้อยู่ที่จุด (Allowable drawdown)
๓.๓.๑.๑๑ หาค่าปริมาณน้ำที่ต้องสูบ ณ ระดับที่สาม ทำการสูบน้ำโดยดำเนินการเหมือนระดับแรก
และระดับที่สอง
๓.๓.๑.๑๒ เมื่อทำการทดสอบครั้งที่สามแล้ว หากปรากฎว่าระดับน้ำลด แตกต่างจากค่า Allowable
drawdown ให้ทำการทดสอบครั้งต่อไปจนค่าใกล้เคียงกัน
๓.๓.๑.๑๓ ในกรณีที่ทำการทดสอบปริมาณน้ำแล้วพบว่าน้ำบาดาลมีปริมาณน้ำมากๆ จนระดับน้ำลด
ไม่สามารถลดลงไปที่ Allowable drawdown ได้ให้ทำการทดสอบโดยให้แบ่งการทดสอบ
ออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับที่สูบน้ำได้ปริมาณ ๓๐, ๕๐ และ ๘๐ แกลลอน/นาที ส่วนวิธีการ
อื่น ให้ทำตามขั้นตอนเดิม
๓.๓.๑.๑๔ เมื่อระดับน้ำลดในการทดสอบครั้งสุดท้ายมีค่าใกล้เคียงกับ Allowable drawdown แล้ว
ให้หยุดสูบน้ำ และวัดระดับน้ำในบ่อขณะคืนตัว (Recovery) จนกระทั่งระดับน้ำคืนตัวขึ้นมา
ใกล้เคียงหรือเท่ากับระดับน้ำคงที่ (Static Water Level) ไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของระดับ
น้ำคงที่ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
๓.๓.๑.๑๕ นำผลการทดสอบของค่าปริมาณน้ำและระยะน้ำลดทุกระดับที่ระยะน้ำลดไม่เปลี่ยนแปลง
มาพล๊อตลงในกราฟเซมิล็อค (Semi-Log Graph) โดยให้ค่าปริมาณน้ำอยู่ในแกนนอน
(โดยใช้สเกลล็อค) และค่าระยะน้ำลดอยู่ในแกนตั้งทิศทางลง
การทำงานทั้งหมดจะต้องอยู่ในการควบคุมของวิศวกรโยธา หรือวิศวกรเครื่องกล ที่ได้รับใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๓.๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบาดาล เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ด้วย
เครื่องมือทดสอบในสนาม (Field Test Kit) และห้องปฏิบัติการ (Laboratory) โดยสถาบันที่เชื่อถือได้
จำนวน ๑ ชุด (ไม่น้อยกว่า ๑๔ ตัวอย่าง)โดยวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี สารเป็นพิษ และ
จุลชีววิทยา ตามรายละเอียดแบบฟอร์มในเอกสารแนบท้ายนี้ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งหมด จะต้อง
อยู่ในการควบคุมของนักวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมี หรือวิศวกรสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรโยธา หรือนักเคมี
หรือเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล หรือสิ่งแวดล้อม
๓.๓.๒.๓ ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานผลการทดสอบปริมาณน้ำ และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบาดาล
ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็น
ชอบ จำนวน ๓ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด, สำเนา ๒ ชุด) ก่อนใช้งาน โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้างเอง
| 3.4 | หอถังสูงเหล็ก ขนาด 15 ลบ.ม. แบบเลขที่ 3212015 จำนวน 1 ถัง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้าง
หอถังสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเชมเปญ ขนาดจุ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. ลงในบริเวณก่อสร้างระบบประปาตาม
|  | แบบเลขที่ ......…………. |  | อบต.ตะกุกใต้ |  |  |  | ระยะและตำแหน่งตามแบบการประสานท่อระหว่างระบบเลขที่
|  | 911043 |  | โครงสร้างคอนกรีตภายนอกทั้งหมดให้ทำการฉาบปูนเรียบ และทาสีน้ำพลาสติกส่วนที่
อยู่บนดิน สำหรับวัสดุที่เป็นโลหะให้ทาสีน้ำมัน ชนิดและวิธีการทาสี ตามที่ระบุไว้ในรายการรายละเอียด
ทั่วไปประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบระปา และให้เขียนข้อความที่กลางถังน้ำของหอถังสูงว่า
" องค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน " บริเวณด้านหน้าของตัวถังและด้านตรงข้ามให้เขียนข้อความว่า
"ระบบประปาหมู่บ้านบางสามัคคี..." โดยต้องมี ขนาดความสูงของตัวอักษรประมาณ ๕๐ ซ.ม. ด้วยสีส้ม
| 3.5 | ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ สบน.10-1007 จำนวน 1 ถัง ผู้รับจ้างจะต้อง
ดำเนินการก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. ลงในบริเวณก่อสร้างระบบประปาแบบเลขที่....
|  | อบต.ตะกุกใต้ |  |  | ระยะและตำแหน่งตามแบบการประสานท่อระหว่างระบบเลขที่......………………. | [10 empty] | 911043
โครงสร้างคอนกรีตภายนอกทั้งหมดให้ทำการฉาบปูนเรียบ และทาสีน้ำพลาสติกส่วนที่อยู่บนดิน สำหรับ
วัสดุที่เป็นโลหะให้ทาสีน้ำมัน ชนิดและวิธีการทาสี ตามที่ระบุไว้ในรายการรายละเอียดทั่วไปประกอบ
แบบแปลนการก่อสร้างระบบระปา
| 3.6 | รั้วและประตูรั้ว ตามแบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑ จำนวน ๑ แห่ง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างรั้ว, ประตูรั้ว
|  | ณ บริเวณก่อสร้างระบบประปา ตามแบบเลขที่………… | [8 empty] | อบต.ตะกุกใต้ |  |  |  | โดยระยะและตำแหน่ง
|  | ตามแบบการประสานท่อระหว่างระบบ เลขที่ ๙๑๑๐๔๓ มีความยาวรั้วลวดหนามไม่น้อยกว่า..........…….. | [14 empty] | 33 | เมตร
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ทาสีน้ำพลาสติกเฉพาะเสาประตูรั้ว, เสารั้ว และทาสีน้ำมันในส่วนที่เป็นโลหะ หาก
|  | ความยาวรั้วลวดหนามก่อสร้างไม่ถึง.……......... | [5 empty] | 33 | เมตร ให้คืนเงินตามประมาณการของสำนักงานทรัพยากรน้ำ
|  | ภาค ๑๐ ในราคาเมตรละ................. |  |  |  |  | 0 |  | บาท
| 3.7 | ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑ จำนวน ๑ ป้าย ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างป้ายการ
|  | ประปา ณ บริเวณด้านหน้าที่ตั้งระบบประปาตามแบบเลขที่…………….. | [10 empty] | 911043 |  | โดยมีข้อความดังนี้
ยาว ๑.๕๐ ม.
ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง
[9 empty] | บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง | [7 empty] | กว้าง
[9 empty] | อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | [7 empty] | ๐.๖๐ ม.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561
แหล่งน้ำบ่อบาดาล PVC. Dia ๖ นิ้ว ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน
หรือตามรายละเอียด รูปแบบป้ายขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน กำหนด
| 3.8 | ระบบท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่....... | [5 empty] | อบต.ตะกุกใต้ |  |  |  | ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ท่อ ตามแบบระบบท่อส่งน้ำดิบ แล้วทำการวางท่อส่งน้ำดิบ โดยขุดดิน เชื่อมประสานท่อ วางท่อ ฝังกลบ
|  | ท่อส่งน้ำดิบตามแบบเลขที่………. |  |  |  | อบต.ตะกุกใต้ |  |  |  |  | จากการประสานท่อเครื่องสูบน้ำดิบเชื่อมประสาน
กับท่อหอถังสูงเหล็ก สำหรับรายละเอียดการประสานท่อและอุปกรณ์ประปา ให้เป็นไปตามแบบเลขที่….
|  | ๙๑๑๐๐๑ โดยวางท่อ PVC. dia ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า...……….. | [13 empty] | 0 | เมตร
| 3.9 | เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ
แบบซับเมิสซิเบิ้ล พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด นำมาติดตั้งในบ่อบาดาล พร้อมประสานท่อและ
อุปกรณ์จากเครื่องสูบน้ำดิบเชื่อมประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ สบน.10-1007 โดยวางท่อ PVC.
ยาว ๔ ม. ชั้น ๑๓.๕ ปลายเรียบ dia ๑-๑/๒" จำนวน ๘ ท่อน โดยแต่ละชุดมีส่วนประกอบและรายละเอียด
|  | คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด............................... | [9 empty] | 2 | แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส ดังนี้
๓.๙.๑ รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป
เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จะต้องมีลักษณะทั่วไปดังนี้
๓.๙.๑.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๓.๙.๑.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบเป็นชุดสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตในทวีปยุโรป หรือออส-
เตรเลีย หรือสหรัฐอเมริกา หรือประเทศไทย หรือญี่ปุ่น หรือโรงงานสาขาของบริษัทฯ โดยผู้ผลิตเหล่านี้
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตและมีการควบคุมดูแลการผลิตจากบริษัทฯ แม่ภายใต้มาตรฐาน
เดียวกัน โดยมีหนังสือแต่งตั้งหรือรับรองจากบริษัทฯ แม่ เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้
๓.๙.๑.๓ มีผู้แทนจำหน่ายและให้บริการภายในประเทศซึ่งได้รับการแต่งตั้ง หรืออนุญาตจากบริษัท
ผู้ผลิตอย่างเป็นทางการโดยจะต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งตัวจริงพร้อมประทับตราจากบริษัทผู้ผลิตในกรณีเป็น
ผลิตภัณฑ์นำเข้าให้ส่งสำเนาเอกสารนำเข้า (Invoice) มาให้ตรวจสอบด้วย
๓.๙.๑.๔ มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และตัวแทนจำหน่ายต้องมีอะไหล่พร้อมที่จะ
ให้บริการได้
๓.๙.๑.๕ ก่อนที่จะจัดหาหรือติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบหรือแคตตาล็อกโดยให้ระบุแบบขนาด
และหมายเลขรุ่นของเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ที่จะใช้ทำการติดตั้ง และให้แสดงรายละเอียด Material of
construction performance data ของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งใบอนุญาตหรือแต่งตั้งให้
เป็นผู้แทนจำหน่าย-บริการในประเทศไทย หนังสือรับรองการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๑๔๓๔-
๒๕๔๐ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะว่าถูกต้องตามที่กำหนดในราย-
การข้อกำหนดหรือไม่ เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุญาตให้นำเครื่องสูบน้ำดังกล่าว ไปใช้งาน
จึงจะสามารถทำการติดตั้งในสนามได้
๓.๙.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๓.๙.๒.๑ เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดซับเมิสซิเบิ้ล ๑ เครื่อง ประกอบด้วย
๑. ตัวเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล จำนวน ๑ ตัว
๒. มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ตัว
๓. อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด
๓.๙.๒.๒ เป็นเครื่องสูบน้ำบาดาล ที่สามารถใช้ติดตั้งลงในบ่อบาดาลขนาด dia ๖ นิ้ว ได้
๓.๙.๒.๓ ตัวเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล จำนวน ๑ ตัว ตามข้อ ๓.๙.๒.๑ (๑) มีรายละเอียดดังนี้
๑. มีตัวเรือนสูบ (CASING) ทำด้วย STAINLESS STEEL หรือ CAST IRON
๒. ใบพัด (IMPELLER) ทำด้วย STAINLESS STEEL หรือ CAST IRON หรือ
POLYPROPYLENE
๓. มีเพลาเครื่องสูบน้ำ (SHAFT) ทำด้วย STAINLESS STEEL
๔. มี CHECK VALVE กันน้ำไหลกลับตัวเรือน
|  |  |  | ๕. เป็นเครื่องสูบน้ำที่สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า………................... | [10 empty] | 7 | ลบ.ม./ชม.(m๓/hr.)
|  |  | ที่ความสูงส่งรวม (TDH)……… |  |  |  |  | 45 | เมตร ที่ความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาที
มีประสิทธิภาพการสูบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๕
๓.๙.๒.๔ มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ตัว ตามข้อ ๓.๙.๒.๑(๒) มีรายละเอียดดังนี้
๑. เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ท ให้กำลังไม่น้อยกว่า
๒ แรงม้า (๑.๕ กิโลวัตต์) ที่ความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาที
๒. เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดใช้ต่อกับเครื่องสูบน้ำด้วยข้อต่อเพลาทำด้วย STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL โดยประกอบกันมาเป็นชุด
๓. ระบบของมอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องเป็นชนิด
๓.๑ WATER LUBRICATED CARBON BEARING SYSTEM
๓.๒ HERMETICALLY SEALED STATOR
๓.๓ BUILT-IN LIGHTNING ARRESTORS
๓.๔ LIP TYPE SHAFT SEAL
๓.๕ DOWNWARD THRUST NOT LESSTHAN ๖๕๐ LBS.
๔. เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟฟ้าชนิดต่อแบบปลั๊กเสียบขันเกลียวยึดแน่นด้วย
ข้อต่อเกลียว
๕. มีชุดสำหรับสตาร์ทมอเตอร์ ที่ออกแบบมาจากบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์
๖. ฉนวนหุ้มขดลวดของมอเตอร์เป็นฉนวนแบบ Class F (Insulation Class F)
ตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC และมีระบบป้องกันไม่ต่ำกว่า IP๕๘
๓.๙.๒.๕ อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด ตามข้อ ๓.๙.๒.๑ (๓) มีรายละเอียดดังนี้
๑. มีฝาครอบปากบ่อบาดาลเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร dia ๒๐ ซม.
ใช้ท่อสั้น GS หรือ API dia ๒ นิ้ว ยาว ๓๕ เซนติเมตร ทำเกลียวหัวท้ายร้อยตรงกลาง แล้วเชื่อม
โดยรอบทั้งบนและล่าง เจาะรู ๒ รู สำหรับร้อยสายไฟฟ้าและวัดระดับน้ำ
๒. มีสายไฟฟ้าสำหรับต่อไฟฟ้าจากมอเตอร์ไฟฟ้าถึงตู้ควบคุม ชนิด VCT (เส้นลวดทองแดง
ฝอยอบ, ฉนวนหุ้ม PVC) ขนาด ๓ x ๒.๕ ตารางมิลลิลิตร หรือเบอร์ ๑๖ หรือตามที่บริษัทผู้ผลิตฯ
กำหนด ความยาวไม่น้อยกว่า……๕๐ เมตร
หมายเหตุ ในกรณีที่เป็นมอเตอร์ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ไม่ต้องจัดหาข้อ ๓.๙.๒.๔ (๕)
๓.๙.๓ ตู้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบ DIRECT ON LINE) จำนวน ๑ ตู้ โดยติดตั้งไว้บริเวณ
|  |  | ช่วงล่างหอถังสูง ตามแบบเลขที่ ๓๒๑๒๐๒๐ | [7 empty] | แต่ละตู้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๙.๓.๑ ตู้เหล็กมีฝาปิดขนาดไม่เล็กกว่า ๒๐ x ๔๔ x ๖๐ ซม. พร้อมกุญแจล๊อค เจาะรูสำหรับร้อย
สายไฟฟ้าขนาด dia ๑ นิ้ว ที่ด้านบนและด้านล่างด้านละอย่างน้อย ๑ รู พร้อมยางหุ้มป้องกันสายไฟ
๓.๙.๓.๒ อุปกรณ์ภายในตู้ประกอบเป็นวงจร Direct on line
๑. No.Fuse Breaker ชนิด ๒ Poles มี Interrupting Capacity ไม่น้อยกว่า ๒๒ KA
ที่ AC. ๒๔๐ V. ตามมาตรฐาน NEMA หรือ JIS หรือ JEM หรือ IEC หรือ มอก. มี Amp.Trip…
๒๐ A. จำนวน ๑ ตัว
๒. Magnetic Contactor ใช้ Coil ๒๒๐ V. มี Max Rated Motor Capacity ไม่น้อยกว่า
๕ KW. ๒๖ A. ที่ AC. ๒๒๐ V. มี Auxiliary Contact ๒ NO, ๒ NC ตามมาตรฐาน NEMA หรือ JIS
หรือ JEM หรือ IEC หรือ มอก. จำนวน ๑ ตัว
๓. Thermal Overload Relay ชนิด ๓ Element มี Auxiliary Contact ๑ NO,๑ NC
|  |  | และปุ่ม Reset มีตัวตั้งค่าทนกระแสสามารถปรับได้ต่ำสุดไม่มากกว่า………….. | [11 empty] | 12 | A. และสูงสุดไม่
|  |  | น้อยกว่า…………….. |  | 18 | A. ตามมาตรฐาน NEMA หรือ JIS หรือ JEM หรือ IEC หรือ มอก. จำนวน
๑ ตัว
๔. Current Transformers มี Rated Burden ไม่น้อยกว่า ๕ VA. จำนวน ๑ ตัว
๕. Fuse Control ชนิด Cartridge fuse ขนาด ๒ A. จำนวน ๑ ตัว
๖. Motor Protector ใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ สามารถป้องกันมอเตอร์จากกรณีดังนี้
|  |  |  | # | Over Voltage
|  |  |  | # | Under Voltage
๓.๙.๓.๓ อุปกรณ์ที่ฝาตู้
๑. Voltmeter หน้าปัทม์สี่เหลี่ยมขนาดไม่เล็กกว่า ๘๐ x ๘๐ มม. มีสเกลสามารถอ่านค่าได้
ตั้งแต่ ๐ - ๓๐๐ V. จำนวน ๑ ตัว
๒. C/T Ammeter หน้าปัทม์สี่เหลี่ยมขนาดไม่เล็กกว่า ๘๐ x ๘๐ มม. มีสเกลสามารถอ่าน
|  |  | ค่าได้ตั้งแต่......…………… |  | 5 | A. ถึง…………….. |  | 20 | A. จำนวน ๑ ตัว
๓. Hour Meter AC ๒๒๐ V. มีหน้าปัทม์เป็นเลขจำนวนเต็มไม่น้อยกว่า ๔ หลัก และ
ทศนิยม ๑ หลัก จำนวน ๑ ตัว
๔. Selector Switch ชนิดปิด - เปิด ได้ ๓ ตำแหน่ง มีอักษร MANUAL - OFF - AUTO
จำนวน ๑ ตัว
๕. Pilot Lamp AC. ๒๒๐ V.
[5 empty] | ๕.๑ สีแดง |  |  |  | มีอักษร STOP (ปิด) | [6 empty] | จำนวน ๑ ตัว
[5 empty] | ๕.๒ สีเขียว |  |  |  | มีอักษร RUN (ทำงาน) | [6 empty] | จำนวน ๑ ตัว
[5 empty] | ๕.๓ สีเหลือง |  |  |  | มีอักษร OVERLOAD (ขัดข้อง) | [6 empty] | จำนวน ๑ ตัว
๓.๙.๓.๔ สายไฟทั้งหมดใช้ตาม มอก. ๑๑ - ๒๕๓๑
๑. วงจร Power ใช้สาย THW ขนาด ๖ ตารางมิลลิเมตร ( ๗ เส้น )
๒. วงจร Control ใช้สาย VAF ขนาด ๑.๕ ตารางมิลลิเมตร
๓. การเดินสายไฟระหว่างอุปกรณ์ภายในตู้ให้ใช้ Plastic Wiring Duct
๔. การเดินสายไฟระหว่างอุปกรณ์ที่ฝาตู้ให้ใช้ Spiral Tube
๕. จุดต่อระหว่างอุปกรณ์ภายในตู้กับที่ฝาตู้ให้ใช้ Terminal Blocks
๖. ปลายของสายไฟทั้งหมดให้ย้ำด้วยหัวเสียบหรือหางปลาและทำเครื่องหมายด้วย
Wire Marker
๗. ให้ต่อวงจรตาม Wiring Diagram ที่กำหนดและถ่ายสำเนาติดไว้ภายในตู้ด้วย
๓.๙.๓.๕ ให้นำชุดสำหรับสตาร์ทมอเตอร์สำหรับเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ลที่มากับเครื่อง
ประกอบลงในตู้ควบคุมด้วย
หมายเหตุ
# รายการที่ ๓.๙.๓ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศ ญี่ปุ่น หรือ อเมริกา หรือเทียบเท่า
# ให้นำชุดสำหรับสตาร์ทมอเตอร์ ที่มากับเครื่องประกอบลงในตู้ควบคุมด้วย
# หากมีการขอใช้เครื่องสูบน้ำขนาดแรงม้าเกินกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องใช้ขนาดอุปกรณ์
ตามข้อ ๓.๙.๓ ใหม่ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะกำหนดให้ และผู้รับจ้างจะขอค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
อีกมิได้ ให้นำเครื่องสูบน้ำดังกล่าวมาทำการติดตั้งลงในบ่อบาดาล ตำแหน่งตามแบบเลขที่ ๑๒๔๑๐๐๗
พร้อมยึดรั้งเครื่องสูบน้ำด้วยลวดสลิง หรือเชือกมนิลา ให้มั่นคงแข็งแรง และร้อยสายไฟจากเครื่องสูบน้ำ
ไปยังตู้ควบคุมวงจร ด้วยท่อ PVC. ร้อยสายไฟ (สีเหลือง) มอก.๒๑๖-๒๕๒๔ dia ๓/๔ นิ้ว
๑. โวลท์มิเตอร์
๒. แอมป์มิเตอร์
๓. หลอดไฟแสดงความพร้อมทำงาน
(หลอดไฟสีแดง)
๔. หลอดไฟแสดงการทำงาน
(หลอดไฟสีเขียว)
๕. หลอดไฟแสดงการโอเวอร์โหลด
หรือขัดข้อง(หลอดไฟสีเหลือง)
๖. เครื่องวัดชั่วโมงการทำงาน
๗. สวิตซ์ลูกศร
๑. เบรกเกอร์
๒. เคอร์เรนท์ทรานฟอร์เมอร์
๓. ฟิวส์
๔. แมกเนติกคอนเทคเตอร์
๕.โอเวอร์โหลด และปุ่ม Reset
๖. เฟส/มอเตอร์โปรแทคเตอร์
๗. Terminal Blocks
๘. ชุดสตาร์ทมอเตอร์
รูปที่ ๑ ลักษณะและส่วนประกอบของตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล
ขนาด ๒ แรงม้า (๑.๕ กิโลวัตต์) ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ท
รูปที่ ๒ แบบแสดงวงจรไฟฟ้าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล
ขนาด ๒ แรงม้า (๑.๕ กิโลวัตต์) ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ท
| 3.1 | ประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๔๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาท่อและอุปกรณ์
ประสานท่อระหว่างระบบ โดยทำการขุดดิน วางท่อ เชื่อมประสานท่อและอุปกรณ์ กลบดิน ตามแบบ
เลขที่ ๙๑๑๐๔๓ พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด dia ๓ นิ้ว ตามแบบเลขที่ ๙๙๑๐๔๔ ทาสีแยกประเภท
ของท่อตามลักษณะการใช้งานในส่วนที่อยู่เหนือผิวดินทั้งหมด
| 3.11 | ประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล ตามแบบ สบน.10-1007 | [9 empty] | ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาท่อและอุปกรณ์
ประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล โดยทำการประสานท่อส่งน้ำดิบเข้ากับท่อเครื่องสูบน้ำดิบ แบบซับเมิสซิเบิ้ล
ที่กำหนดคุณสมบัติตามรายการที่ ๓.๙ โดยติดตั้งที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ สบน.10-1007 เมื่อก่อสร้าง
เสร็จให้ทำการทาสีน้ำมันเฉพาะส่วนที่ไม่ฝังดิน
| 3.12 | การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ และระบบไฟฟ้าภายใน
|  | (หลังมิเตอร์ไฟฟ้า) ตามแบบเลขที่......................... | [5 empty] | อบต.ตะกุกใต้ |  |  |  | และรายละเอียดเฉพาะแห่งเล่มนี้
จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
๓.๑๒.๑ ระบบไฟฟ้าภายนอก ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ
๓.๑๒.๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ประสานงานในการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า และการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
รวมทั้งการขยายเขตการใช้ไฟฟ้า การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และการดำเนินการอื่นๆ ตามกฎข้อบังคับ
มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ตามประมาณ
การของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมด
๓.๑๒.๑.๒ ระบบไฟฟ้าภายนอกของระบบประปาแห่งนี้ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ก. กรณีขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง (ไม่มี)
๑. การขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง (ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
๒. ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๐๐ ต้น พร้อมขยายเขตไฟฟ้า
แรงสูง ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ระยะทาง ๐๐ เมตร
๓. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๐๐ ชุด
ข. กรณีขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
๑. การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ไม่มี)
๒. ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาดไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๐๐ ต้น พร้อมขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ระยะทาง ๐๐ เมตร
๓. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า(กรณีไฟตก) ขนาด ๒๒๐ โวท์ล ๑๕ แอมป์ จำนวน ๐๐ ชุด
๔. ติดตั้งมิเตอร์พร้อมค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ขนาด ๑ เฟส ๓๐ แอมป์ จำนวน ๐ ชุด
๕. ติดตั้งมิเตอร์พร้อมค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ขนาด ๑ เฟส ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด
๓.๑๒.๑.๓ การดำเนินการตามข้อ ๓.๑๒.๑.๒ หากปรากฎว่า ไม่ได้ดำเนินการในส่วนใด อันเนื่องมา
จากความเห็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็แล้วแต่ ทำให้ราคาลดลง
ผู้รับจ้างจะต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายของการดำเนินการในส่วนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้างตามประมาณราคาของหน่วย
งาน หรือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐
๓.๑๒.๑.๔ การดำเนินการตามข้อ ๓.๑๒.๑.๒ หากปรากฎว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดให้มีการ
ดำเนินการในส่วนอื่นๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างสามารถเรียก
ร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นได้ โดยใช้ราคากลางของ สำนักงานทรัพยกรน้ำภาค ๑๐ กำหนด
โดยนำเงินเหลือจ่ายค่าเสาเข็มในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ปรับลดระบบท่อจ่ายน้ำประปา หรือค่าอื่นๆ
ที่ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณเพียงพอ มาทดแทน
๓.๑๒.๑.๕ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อ ๓.๑๒.๑.๒ หากปรากฎว่าประมาณการค่าใช้จ่ายของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูงกว่า ประมาณการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ อันเนื่องมาจากเหตุผล
อื่นๆ อาทิ เช่น การหมดระยะการยื่นราคาเดิม หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปลี่ยนแปลงอัตรา หรือวิธีคิด
ราคา ฯลฯ และมิใช้เหตุตามข้อ ๓.๑๒.๑.๔ ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้
๓.๑๒.๒ ระบบไฟฟ้าภายใน (หลังมิเตอร์ไฟฟ้า) ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเอง ดังนี้
|  |  | ๓.๑๒.๒.๑ ปักเสาไฟฟ้า คอร. ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน………. | [11 empty] | 1 | ต้น และพาดสาย
ไฟฟ้าขนาดตามการไฟฟ้าฯ กำหนด จำนวน ๒ สาย จากมิเตอร์ไฟฟ้ามายังหอถังสูงเหล็ก ตำแหน่งเสาไฟฟ้า
ที่แน่นอนจะกำหนดให้ในวันชี้สถานที่หรือขณะก่อสร้าง
๓.๑๒.๒.๒ จัดหา, ติดตั้งสะพานไฟ (Cut out) ขนาด 100 A. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้ง
ที่เสาไฟฟ้า (ควบคุมวงจรทั้งระบบ)
๓.๑๒.๒.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟชนิดกันฝน 1-36 วัตต์ พร้อมทั้งเดินสายไฟฟ้า
ทองแดงกลม สายแบนแกนคู่หุ้มฉนวนและหุ้มเปลือกนอก พี.วี.ซี. (VAF) ทนแรงดัน ๓๐๐ โวลต์ อุณหภูมิ
๗๐ องศา ขนาด ๒ x ๒.๕ ตร.มม. เชื่อมโยงระบบตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓.๑๒.๒.๔ ติดตั้งเพรชเชอร์สวิทซ์ พร้อมเกย์วัดแรงดัน เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบ
แบบอัตโนมัติ ที่หอถังสูง ๑ ชุด โดยเชื่อมโยงสายไฟฟ้ามายังตู้ควบคุมของเครื่องสูบน้ำดิบ
๓.๑๒.๒.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า แบบลูกถ้วย จำนวน ๑ ชุด ที่สายไฟฟ้าก่อนถึงเสาไฟฟ้า
คอร. พร้อมเชื่อมโยงสายไฟฟ้าลงสู่ดิน
สายไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้าภายใน - ภายนอกอาคาร การต่อลงดิน
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายการรายละเอียดทั่วไป (เล่มสีฟ้า-ขาว)
| 3.13 | เครื่องมือประจำการประปา |  |  |  |  | ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือประจำประปา จำนวน ๑ ชุด(๑๑ รายการ)
ส่งมอบเครื่องมือดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน โดยผ่านการตรวจสอบ
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน รวม ๑๑ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ คือ
|  | 1 | ประแจคอม้าชนิดขาเดียว ขนาด ๒๔ นิ้ว | [12 empty] | จำนวน ๒ | ตัว
|  | 2 | ประแจเลื่อน ขนาด ๑๐ นิ้ว | [12 empty] | จำนวน ๑ | ตัว
|  | 3 | โครงเลื่อยตัดเหล็ก ๑ อัน พร้อมใบเลื่อย ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ โหล | [12 empty] | จำนวน ๑ | ชุด
|  | 4 | คีมล็อก ขนาด ๑๐ นิ้ว | [12 empty] | จำนวน ๑ | ตัว
|  | 5 | ไขควงปากแฉก ขนาด ๔ นิ้ว | [12 empty] | จำนวน ๑ | ตัว
|  | 6 | ไขควงปากแบน ขนาด ๔ นิ้ว | [12 empty] | จำนวน ๑ | ตัว
|  | 7 | ไขควงลองไฟ | [12 empty] | จำนวน ๑ | ตัว
|  | 8 | ตลับเมตร ๕ เมตร ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ | [12 empty] | จำนวน ๑ | อัน
|  | 9 | ฆ้อนหัวกลมพร้อมด้าม ขนาด ๒ ปอนด์ | [12 empty] | จำนวน ๑ | อัน
|  | 10 | ตู้เหล็กบานเปิดคู่พร้อมขาตั้ง ขนาด ๔๕ x ๙๐ x ๑๘๐ ซม. หรือ ตู้เหล็ก | [12 empty] | จำนวน ๑ | ตู้
บานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด ๔๖.๕" x ๑๖" x ๓๔.๕" แต่ละมิติ
( กว้าง x ลึก x สูง ) บวก-ลบ ไม่เกิน ๐.๐๕ ม.
|  | 11 | คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสสลับได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ แอมป์ | [12 empty] | จำนวน ๑ | ตัว
วัดความต้านทาน,กระแสไฟฟ้า,วัดแรงดันไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ โวลท์
๓.๑๔ เครื่องมือตรวจวัด
|  | ๓.๑๔.๑ เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง ในน้ำ | [9 empty] | ให้ผู้รับจ้างจัดหาเครื่องมือตรวจวัดความ
เป็นกรด - ด่าง ในน้ำ จำนวน ๑ ชุด ส่งมอบเครื่องมือดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารกิจการระบบ
ประปาหมู่บ้าน โดยผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้ คือ
๓.๑๔.๑.๑ ใช้หลักการของการเทียบสี
๓.๑๔.๑.๒ เครื่องมือเทียบสีทำด้วยวัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิและแรงกระแทก มีฝาหรือครอบปิด
(ไม่เป็นกระดาษ)
๓.๑๔.๑.๓ หลอดหรือขวดที่ใส่ตัวอย่างน้ำทำด้วยวัสดุใสซึ่งสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสีได้ง่าย
ไม่หลอกตา และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
๓.๑๔.๑.๔ มีคำอธิบายขั้นตอนการทดลองเป็นภาษาไทย
๓.๑๔.๑.๕ ช่วงของการวัดสามารถอ่านค่าต่ำสุดไม่มากกว่า ๔ ค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐ และอ่าน
ค่าได้ละเอียด ๐.๕
๓.๑๔.๑.๖ มีสารละลายหรือสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบตัวอย่างน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตัวอย่าง
๓.๑๔.๑.๗ สิ่งของทั้งหมดบรรจุในภาชนะมิดชิด และทนทานต่อการใช้งาน
|  | ๓.๑๔.๒ เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ | [8 empty] | ให้ผู้รับจ้างจัดหาเครื่องมือตรวจวัดสารละลาย
เหล็กในน้ำ จำนวน ๑ ชุด ส่งมอบเครื่องมือดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปา
หมู่บ้าน โดยผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ คือ
๓.๑๔.๒.๑ ใช้หลักการของการเทียบสี
๓.๑๔.๒.๒ เครื่องมือเทียบสีทำด้วยวัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิและแรงกระแทก มีฝาหรือครอบปิด
(ไม่เป็นกระดาษ)
๓.๑๔.๒.๓ หลอดหรือขวดที่ใส่ตัวอย่างน้ำทำด้วยวัสดุใสซึ่งสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสีได้ง่าย
ไม่หลอกตา และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
๓.๑๔.๒.๔ มีคำอธิบายขั้นตอนการทดลองเป็นภาษาไทย
๓.๑๔.๒.๕ ช่วงของการวัดสามารถอ่านค่าต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๐ มิลลิกรัม/ลิตร ค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า
๒.๐ มิลลิกรัม/ลิตร และอ่านค่าได้ละเอียด ๐.๑ มิลลิกรัม/ลิตร
๓.๑๔.๒.๖ มีสารละลายหรือสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบตัวอย่างน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตัวอย่าง
๓.๑๔.๒.๗ สิ่งของทั้งหมดบรรจุในภาชนะมิดชิด และทนทานต่อการใช้งาน
| 3.15 | ถมดิน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาดินมาถมที่บริเวณที่ตั้งระบบประปาให้ได้ความสูงประมาณ ๐.๐๐-
|  | 0 | เมตร จากระดับดินเดิม (สูงกว่าถนนหน้าที่ตั้งระบบประปา ๐.๐๐ ม.) พร้อมบดอัดแน่นและปรับ
พื้นที่ให้ได้ระดับ SLOPE ๑ : ๒๐๐ จากกึ่งกลางไปยังตำแหน่งรั้วทุกด้าน
| 3.16 | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบเลขที่ อบต.พลูเถื่อน | [12 empty] | ผู้รับจ้างต้องทำการจัด
หาท่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่อจ่ายน้ำประปา แล้วทำการขุดดิน วางท่อ เชื่อมประสานท่อพร้อมอุปกรณ์ กลบดิน
พร้อมทดสอบการรั่วซึม สำหรับการประสานท่อและอุปกรณ์ประปาให้เป็นไปตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑
|  | ให้ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า...................... | [5 empty] | 0 |  | เมตร ดำเนินการดังนี้
๓.๑๖.๑ วางท่อ PVC. ลึกกว่าระดับดินเดิมประมาณ ๐.๔-๐.๖ เมตร พร้อมต่อท่อแยกออกจากสามทางลด
ขนาด ๑/๒ นิ้ว โผล่พ้นดิน ๐.๒๐ เมตร พร้อมท่ออุดที่ปลายท่อและวางท่อ GS ที่ตำแหน่งผ่านทาง
เท้า, ถนน, ห้วยหนอง, คลอง, บึง, สะพาน และจุดที่โผล่พ้นดิน โดยวางในแนวหลังเสาไฟฟ้า
๓.๑๖.๒ กรณีที่ผ่านสิ่งกีดขวาง ได้แก่ ถนนคอนกรีต, กำแพง, รั้ว, ทางเท้า หรืออื่นๆ ที่ไม่สามารถหลบหลีก
ให้พ้นได้ จำเป็นต้องรื้อถอน เมื่อดำเนินการวางท่อเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการซ่อมแซมสิ่งที่รื้อถอนให้
อยู่ในสภาพคงเดิม และปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย
๓.๑๖.๓ กรณีที่เจอดินแข็งหรือหินไม่สามารถขุดดินวางท่อ PVC. ตามระดับความลึกที่กำหนดได้ ให้ผู้รับจ้าง
ขุดดินลึกได้ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร หรือถ้ายังทำไม่ได้อีกให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนเป็นท่อ GS. โดยมีขนาด
เท่าเดิม วางบนพื้นดินพร้อมทำฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับท่อขนาด ๐.๒๐ x ๐.๔๐ x ๐.๒๐ เมตร
เสริมเหล็กเส้นกลมยึดคอนกรีตกับพื้นดินขนาด ๙ มม. ทุกๆ ระยะห่าง ๒.๐๐ เมตร
๓.๑๖.๔ แนวท่อ ตำแหน่ง ขนาดและความลึกของท่อจ่ายน้ำ ในกรณีที่ไม่สามารถกระทำตามแบบแปลนได้
เพื่อให้งานราชการสำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้น้ำ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานการก่อสร้างและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจกการจ้าง โดยค่าใช้จ่ายรวมจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาเดิม
๓.๑๖.๕ ผู้รับจ้างจะต้องวางท่อจ่ายน้ำประปาตามขนาดและความยาวไม่น้อยกว่านี้
|  | 1 | ท่อ PVC. ยาว ๔.00 ม. ชั้นคุณภาพ ๘.๕ dia ๔" | [9 empty] | ความยาวรวม…….. |  |  | 0 | เมตร
|  | 2 | ท่อ PVC. ยาว ๔.00 ม. ชั้นคุณภาพ ๘.๕ dia ๓" | [9 empty] | ความยาวรวม…….. |  |  | 0 | เมตร
|  | 3 | ท่อ PVC. ยาว ๔.00 ม. ชั้นคุณภาพ ๘.๕ dia ๒" | [9 empty] | ความยาวรวม…….. |  |  | 0 | เมตร
๓.๑๖.๖ การติดตั้งอุปกรณ์ประปา ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑ ได้แก่ ประตูน้ำทองเหลือง, ประตูน้ำระบาย
อากาศ, ประตูน้ำใต้-บนดิน, มาตรวัดน้ำ, ประตูน้ำระบายตะกอน, หัวดับเพลิง และอื่นๆ ให้วางใน
ตำแหน่งที่พ้นแนวน้ำท่วมถึง (ในสภาพปกติ) หรือยกขึ้นเหนือพื้นดินตามลักษณะของชิ้นงาน
๓.๑๖.๗ ในการติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาดให้ใช้เท่ากับเมนท่อจ่ายน้ำผ่าน ติดตั้งภายในบ่อครอบ คสล.
ขนาด dia ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมฝาปิดคสล.ที่มีขายตามท้องตลาด หรือติดตั้งบ่อครอบ
ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑ โดยก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ ขนาด ๐.๗๕ x ๐.๗๕ x ๐.๘๐ เมตร
พร้อมฝาปิดคสล. ขนาด ๓ - ๐.๒๕ x ๐.๗๕ x ๐.๐๕ เมตร
๓.๑๖.๘ การเดินท่อผ่านถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยาง ในกรณีที่เจ้าของพื้นที่ไม่ให้รื้อถอน
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดันลอดท่อปลอกเหล็ก GS ขนาดโตกว่าท่อเมนเดิม ๒ นิ้ว โดยวิธีที่ไม่ทำ
ให้ถนนได้รับความเสียหาย และลอดผ่านถนนออกมาข้างละไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร เมื่อดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยจนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๓.๑๖.๙ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ประปาประตูน้ำระบายอากาศ ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑ ในตำแหน่งท่อจ่ายน้ำที่
มีค่าระดับสูงกว่าที่ตั้งระบบประปา จุดที่สูงที่สุดของแต่ละด้าน อย่างน้อย ๑ จุด พร้อมทำบ่อครอบ
คสล. หรือ จุดที่ยกระดับกระทันหัน ได้แก่ เสา คสล. รับท่อ หรือ สะพาน หรือ ขึ้นเนินเขาสูง
๓.๑๖.๑๑ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ประปา ก๊อกน้ำดับเพลิง ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑ ในตำแหน่งท่อจ่ายน้ำขนาด
ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ในเขตพื้นที่ชุมชน หรือ สถานที่ราชการ หรือ ที่คิดว่าเสี่ยงต่อการเกิดไฟใหม้
๓.๑๖.๑๒ เมื่อดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบ
การสูบจ่ายน้ำประปา เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม การอุดตันของเส้นท่อ การไหลของน้ำจนเป็นที่พอใจ
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
๓.๑๖.๑๓ ผู้รับจ้างสามารถใช้ท่อ PVC. ยาว ๔ ม. ชั้นคุณภาพ ๘.๕ แบบบานปลาย แทนท่อ PVC. ยาว
๔ เมตร ชั้นคุณภาพ ๘.๕ แบบปลายเรียบได้ โดยไม่ถือว่าเปลี่ยนแปลงรายการ และไม่ต้องคิด
ค่าข้อต่อคืน
| 3.17 | ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการส่งตัวอย่างวัสดุ หิน กรวด ทราย ตัวอย่างหล่อลูกบาศก์คอนกรีต และเหล็กเสริม
เพื่อทำการทดสอบ และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓.๑๗.๑ การเก็บตัวอย่างทดสอบ
๓.๑๗.๑.๑ สุ่มเก็บตัวอย่างหินย่อย หรือกรวด และทราย จำนวนอย่างละ ๕๐ กก. เพื่อทดสอบความ
แข็งแกร่ง การขัดสี สิ่งเจือปน สัดส่วนคละ และออกแบบอัตรส่วนผสมของคอนกรีต ในกรณีที่ใช้คอน
กรีตผสมเสร็จ ให้บริษัทเป็นผู้รับรองการออบแบบอัตราส่วนผสมของคอนกรีต ให้ได้กำลังตามที่ต้อง
การโดยไม่ต้องเก็บตัวอย่างวัสดุทำการทดสอบ
๓.๑๗.๑.๒ เก็บตัวอย่างหล่อลูกบาศก์คอนกรีต งานละ ๑ ครั้งๆ ละ ๓ ตัวอย่าง หรือ ตามความเห็น
ของช่างควบคุมงานก่อสร้าง และให้เขียน วันเดือนปี ค่ายุบตัวของคอนกรีต งาน ลงบนแท่งตัวอย่าง
เพื่อทดสอบกำลังแรงอัดของคอนกรีต
๓.๑๗.๑.๓ เก็บตัวอย่างทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีต ทุกขนาดๆ ละ ๓ ท่อน โดยไม่ซ้ำเส้น ยาวท่อน
ละ ๑.๐๐ เมตร
๓.๑๗.๒ การรายงานผล
๓.๑๗.๒.๑ ผลการทดสอบคุณสมบัติของหินย่อย กรวด ทราย และการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
หรือรายงานการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตจากบริษัทคอนกรีตผสมเสร็จ รับรอง ให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน
๓.๑๗.๒.๒ ผลการทดสอบแรงอัดตัวอย่างลูกบาศก์ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อน
ตรวจรับงานจ้าง
๓.๑๗.๒.๓ ผลการทดสอบคุณสมบัติของเหล็ก หรือหนังสือรับรองผลการทดสอบเหล็กของบริษัท
ผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่าย ให้คณะกรรมการตรวจฯ เห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ตรา อบต.
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๔
๔
๕
๕
๖
๖
๗
๗
๘

## ปกราคา
รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
(ควนเนียง)
ปีงบประมาณ 256๖
สถานที่ก่อสร้าง
บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคาโดย
กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

## แบบ ปร.5 (hidden)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท | งานอาคาร
เจ้าของอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่ | 10002,11010,12100,13030,4001,4003/2,4004/1,4004/2,4005,4006/2 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.................
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน |  | แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 2003-11-25
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ
1 | ประเภทงานอาคาร |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | ประเภทงานทาง |  | 8014.65 | 1.3016 | 10431.8684
3 | ประเภทงานชลประทาน
4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม
5 | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา |  | #REF! | 1.07 | #REF!
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 15%
| เงินประกันผลงานหัก | 0%
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
ดอกเบี้ยเงินฝาก
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | #REF!
| คิดเป็นเงินประมาณการ |  |  |  | #REF!
ตัวอักษร |  |  |  |  | #REF!
ประมาณการ | ..........................................................….........................................……............…
(……………………………………………………………………………)
ตรวจ | ..........................................................….........................................……............…
(……………………………………………………………………………)
ตรวจ | ..........................................................….........................................……............…
(……………………………………………………………………………)
เห็นชอบ | ..........................................................….........................................……............…
(……………………………………………………………………………)

## แบบ ปร.6 (hidden)
รายประมาณการค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2546
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่ | 10002,11010,12100,13030,4001,4003/2,4004/1,4004/2,4005,4006/2 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ……….. | รายการเลขที่
สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 2003-11-25
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ
1 | ประเภทงานอาคาร
| 1.1 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด | 13500
| 1.2 โรงสูบน้ำแบบ ข | #REF!
| 1.3 ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม) | #REF!
| 1.4 ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม) | #REF!
| 1.5 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส | #REF!
| 1.6 หอถังสูงขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม) | #REF!
| 1.7 รั้ว,ประตูรั้ว (20x20 ม.) | #REF!
| 1.8 ป้ายการประปา | #REF!
| 1.9 ระบบท่อส่งน้ำดิบ | 919.54
| 1.10 เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด | 49316.8
| 1.11 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 2 ชุด | #REF!
| 1.12 การประสานท่อระหว่างระบบ | 4344.23
| 1.13 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล | 20438.79
| 1.14 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี 2 ชุด | #REF!
| 1.15 การประสานระบบไฟฟ้า (ภายใน) | 12900
| 1.16 ติดตั้งระบบจ่ายสารละลายคลอรีน | #REF!
| 1.17 รางระบายน้ำ | #REF!
| รวมเงิน (1) | #REF!
2 | ประเภทงานทาง
| 2.1 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | 8014.65
| รวมเงิน (2) | 8014.65
| ยอดยกไป | #REF!
|  |  |  | ค่างาน | FACTOR F | (ผลต่างค่างาน) | (ผลต่างค่า F)
|  |  |  | 0.5 | 1.3074 | 0.5 | -0.0024
|  |  |  | 1 | 1.305 | 1 | -0.0015
|  |  |  | 2 | 1.3035 | 3 | -0.0032
|  |  |  | 5 | 1.3003 | 5 | -0.006
ประมาณราคาโดย…………………………………………………… ตรวจ………………………………………………….. |  |  |  | 10 | 1.2943 | 10 | 1.2943
(………………………………………………....) (………………………………………………...) |  |  |  | #REF! | #REF!
ตรวจ…………………………………………………… เห็นชอบ………………….…………………………..
(………………………………………………....) (………………………………………………...)
รายประมาณการค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2546
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่ | 10002,11010,12100,13030,4001,4003/2,4004/1,4004/2,4005,4006/2 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ……….. | รายการเลขที่
สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 2003-11-25
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ
| ยอดยกมา | #REF!
3 | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา
| 3.1 เครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด | 22500
| 3.2 เครื่องสูบน้ำดี จำนวน 2 ชุด | #REF!
| 3.3 การประสานระบบไฟฟ้า (ภายนอก) | 112495
| 3.4 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน | #REF!
| 3.5 เครื่องมือประจำการประปา | 0
| 3.6 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ | 0
| 3.7 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ | 0
| 3.8 ค่าขนส่ง | 82600
| รวมเงิน (3) | #REF!
| รวมเงิน | #REF!
ตัวอักษร |  | #REF!
ประมาณราคาโดย…………………………………………………… ตรวจ…………………………………………………..
(………………………………………………....) (………………………………………………...)
ตรวจ…………………………………………………… เห็นชอบ………………….…………………………..
(………………………………………………....) (………………………………………………...)
รายประมาณการค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2546
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่ | 10002,11010,12100,13030,4001,4003/2,4004/1,4004/2,4005,4006/2 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ……….. | รายการเลขที่
สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 2003-11-17
ก) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็ม กรณีผลการทดสอบดินปรากฎว่าไม่ตอกเสาเข็ม ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ | ค่าวัสดุ (บาท) (1) | ค่าแรง (บาท) (2) | ค่าขนส่ง (บาท) (3) | รวม (บาท) (1)+(2)+(3)
1 | โรงสูบน้ำแบบ ข | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
2 | ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 | ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
4 | หอถังสูงขนาด 30 ม.3 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| เป็นเงิน | #REF!
ตัวอักษร |  | #REF!
ข) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็ม กรณีตอกเข็มที่มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ (ราคาต่อเมตร) | ค่าวัสดุ/เมตร (บาท) (1) | ค่าแรง/เมตร (บาท) (2) | ค่าขนส่ง/เมตร (บาท) (3) | รวม (บาท) (1)+(2)+(3) | ตอกเข็มยาว/ต้น (ม.) | รวมความยาวเข็มที่ไม่ได้ตอก (ม.)
1 | โรงสูบน้ำแบบ ข | ................................ | #REF! | 120 | 21 |  | 141 | 0 | 48
2 | ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. | ................................ | #REF! | 120 | 21 |  | 141 | 0 | 54
3 | ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 | ................................ | #REF! | 120 | 21 |  | 141 | 0 | 342
4 | หอถังสูงขนาด 30 ม.3 | ................................ | #REF! | 330 | 62 |  | 392 | 0 | 160
| เป็นเงิน | 0
ตัวอักษร |  | ศูนย์บาทถ้วน
ค) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก หากภายหลังการไฟฟ้าฯ แจ้งว่าไม่ต้องดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ
1 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | 0
2 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง | 107837
| เป็นเงิน | 107837
ตัวหนังสือ |  | หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน
ประมาณราคาโดย…………………………………………………… ตรวจ…………………………………………………..
(………………………………………………....) (………………………………………………...)
ตรวจ…………………………………………………… เห็นชอบ………………….…………………………..
(………………………………………………....) (………………………………………………...)

## ปร.6
แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1
สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
| ชื่อโครงการ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3) | [5 empty] | –
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
| 0 | [5 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับที่ |  | รายการ |  |  |  |  | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ
| 1 | ประเภทงานอาคาร |  |  |  |  | 850201.6799
| 2 | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ |  |  |  |  | 53518.976
- สุดท้าย -
|  | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ |  |  |  |  | 903720.6559
สรุป |  | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ |  |  |  |  | 903720.6559
|  | ( ตัวอักษร ) |  |  |  | (เก้าแสนสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทหกสิบหกสตางค์)
| คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  | ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
คำสั่งที่ 804/2568 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายดุสิต โต๊ะแอ) (นางกรรณิกา ชัยเมือง )
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ.......................................................กรรมการ เห็นชอบ............................................................
|  | (นายสุริยาวุธ ทัพพุน) |  |  | ( นายดุสิต โต๊ะแอ )
|  | ผู้อำนวยการกองช่าง |  |  | ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ลงชื่อ.......................................................กรรมการ อนุมัติ............................................................
| (นายสมใจ ชัยประดิษฐ์) |  |  |  |  | ( นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |  |  |  | นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

## ปร.5
แบบ ปร.5 (ก) แผ่นที่ 1/3
สรุปค่าก่อสร้างอาคาร
| ส่วนราชการ |  | เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
| ชื่อโครงการ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3) | [8 empty] | –
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
ลำดับที่ |  | รายการ |  |  |  |  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้างรวม | หมายเหตุ
[7 empty] | (บาท) |  | เป็นเงิน(บาท)
1 |  | ประเภทงานอาคาร
|  | 1.๑ การประสานท่อระหว่างระบบ |  |  |  |  | 4344.23 | 1.3083 | 5683.5561 |  |  |  | 5526.295
|  | 1.๒ การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล |  |  |  |  | 20438.79 | 1.3083 | 26740.069 |  |  |  | 26000.1848
|  | 1.๓ ดินถม |  |  |  |  | 0 | 1.3083 | 0 |  |  |  | 0
|  | 1.๔ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน |  |  |  |  | 13500 | 1.3083 | 17662.05 |  |  |  | 17173.35
|  | 1.๕ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน |  |  |  |  | 7252.5 | 1.3083 | 9488.4458 |  |  |  | 9225.9052
|  | 1.๖ บ่อบาดาล PVC. ขนาด ฦ 6 นิ้ว |  |  |  |  | 208139.7809 | 1.3083 | 272309.2754 |  |  |  | 264774.6153
|  | 1.๗ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. |  |  |  |  | 62120.4605 | 1.3083 | 81272.1985 |  |  |  | 79023.4378
|  | 1.๘ หอถังสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเชมเปญ ขนาดจุ 15 ลบ.ม. |  |  |  |  | 322829.2245 | 1.3083 | 422357.4745 |  |  |  | 410671.0566
|  | 1.๙ ระบบท่อส่งน้ำดิบ |  |  |  |  | 919.54 | 1.3083 | 1203.0342 |  |  |  | 1169.7468
|  | 1.1๐ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา |  |  |  |  | 8014.65 | 1.3083 | 10485.5666 |  |  |  | 10195.4363
|  | 1.1๑ ป้ายโครงการ | [6 empty] | 3000 |  |  |  | 3000
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
|  | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 7 | %
|  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) |  | 7 | %
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  |  | 647559.176 | 1.3083 | 850201.6799 |  |  |  | 826760.0278
สรุป |  | รวมค่าก่อสร้าง | [6 empty] | 850201.6799 |  |  |  | 1621993.5758
|  | ( ตัวอักษร ) |  |  |  |  | (แปดแสนห้าหมื่นสองร้อยเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) | [5 empty] | 850201.6699
| คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  | ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
คำสั่งที่804/2568 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายดุสิต โต๊ะแอ) (นางกรรณิกา ชัยเมือง )
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ.......................................................กรรมการ เห็นชอบ............................................................
|  | (นายสุริยาวุธ ทัพพุน) |  |  | ( นายดุสิต โต๊ะแอ )
|  | ผู้อำนวยการกองช่าง |  |  | ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ลงชื่อ.......................................................กรรมการ อนุมัติ............................................................
| (นายสมใจ ชัยประดิษฐ์) |  |  |  |  | ( นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |  |  |  | นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

## ปร.5 (2)
แบบ ปร.๕ (ข) แผ่นที่ ๒/๓
สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
| ส่วนราชการ |  | เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
| ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3) | [7 empty] | –
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับที่ |  | รายการ |  |  |  | ค่างาน | ภาษี | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
[6 empty] | (บาท) | มูลค่าเพิ่ม | (บาท)
2 |  | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
|  | ๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด |  |  |  | 49316.8 | 1.07 | 52768.976 |  |  |  | 52768.976
|  | ๒.๒ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด |  |  |  | 0 | 1.07 | 0 |  |  |  | 0
|  | ๒.๓ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด |  |  |  | 0 | 1.07 | 0 |  |  |  | 0
|  | ๒.๔ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ |  |  |  | 750 | 1 | 750 |  |  |  | 802.5
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  | 50066.8 | 1.07 | 53518.976 |  |  |  | 53571.476
สรุป |  | รวมค่าก่อสร้าง | [5 empty] | 53518.976 |  |  |  | 107142.952
|  | ( ตัวอักษร ) |  |  |  | (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) | [5 empty] | 53518.976
| คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  | ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
คำสั่งที่804/2568 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายดุสิต โต๊ะแอ) (นางกรรณิกา ชัยเมือง )
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ.......................................................กรรมการ เห็นชอบ............................................................
|  | (นายสุริยาวุธ ทัพพุน) |  | ( นายดุสิต โต๊ะแอ )
|  | ผู้อำนวยการกองช่าง |  | ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ลงชื่อ.......................................................กรรมการ อนุมัติ............................................................
| (นายสมใจ ชัยประดิษฐ์) |  |  |  | ( นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |  |  | นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

## ปร.5-2
แบบ ปร.๕ (พ) แผ่นที่ ๓/๓
รายการค่าประมาณการก่อสร้างอาคาร
ส่วนราชการ |  | ส่วนบริหารจัดการน้ำ |  |  | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ |  |  |  |  | กรมทรัพยากรน้ำ
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่......... |  | 0
#REF!
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
ก) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็ม กรณีผลการทดสอบดินปรากฎว่าไม่ตอกเข็ม ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ | ค่าวัสดุ (บาท) (๑) | ค่าแรง (บาท) (๒) | รวม (บาท) (๑)+(๒)+(๓)
1 | หอถังสูงเหล็ก ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. |  |  | 37679.04 |  | 19200 | 9600 | 28800
2 | ค่าเคลื่อนย้ายปั้นจั่น |  |  | 13083 |  | 0 | 10000 | 10000
| เป็นเงิน |  |  | 50762.04 | [6 empty] | 50762
ตัวอักษร |  |  |  | (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
ข) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็ม กรณีตอกเข็มที่มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ (ราคาต่อเมตร) | ค่าวัสดุ/เมตร (บาท) (๑) | ค่าแรง/เมตร (บาท) (๒) | รวม (บาท) (๑)+(๒) | ตอกเข็มยาว/ต้น (ม.) | รวมความยาวเข็มที่ไม่ได้ตอก (ม.)
1 | หอถังสูงเหล็ก ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. |  |  | 37679.04 | 392.49 | 200 | 100 | 300 | 0 | 96
2 | ค่าเคลื่อนย้ายปั้นจั่น |  |  | 13083
| เป็นเงิน |  |  | 50762.04 | [6 empty] | 50762
ตัวอักษร |  |  |  | (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
ค) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก หากภายหลังการไฟฟ้าฯ แจ้งว่าไม่ต้องดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ
1 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ |  |  | 0
2 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง |  |  | 0
| เป็นเงิน |  |  | 0
ตัวหนังสือ |  |  |  | (ศูนย์บาทถ้วน)
ประมาณราคาโดย |  |  |  |  | ตรวจ
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
| เสนอ |  |  |  | เห็นชอบ
|  |  | #REF! |  |  | #REF!

## 921001
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | ป้ายการประปา | [5 empty] | รายการเลขที่ | 1
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | [7 empty] | แบบเลขที่ | ๙๒๑๐๐๑
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน |  | 0.3 | ลบ.ม.
2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 |  | 0.3 | ลบ.ม. | [6 empty] | 1935.8
3 | เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น) |  | 0.002 | ตัน | [5 empty] | มอก.
4 | เหล็กฉาก 40 x 40 x 3 มม. ยาว 6.00 ม. |  | 1 | เส้น
5 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว |  | 1 | ท่อน
6 | แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 1.6 มม. |  | 0.5 | แผ่น
7 | น๊อต dia 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว |  | 4 | ตัว
8 | หัวเสาธง อลูมิเนียม dia 2 นิ้ว |  | 2 | ตัว | [6 empty] | 0 | 0
9 | ทาสีน้ำมัน |  | 2.5 | ตร.ม.
10 | ตัวอักษร สติกเกอร์ |  | 2 | ตร.ม.
รวมเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน
ลงชื่อ........................................ผู้ประมาณราคา

## รั้ว
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | รั้ว-ประตูรั้ว ( ๗ x ๑๑ ม.) | [5 empty] | รายการเลขที่ | 2
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | [7 empty] | แบบเลขที่ | ๙๒๑๐๐๑, | ๙๑๑๐๔๓
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1. เสา/บานประตูรั้ว
1.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน |  | 1 | ลบ.ม.
1.2 | ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น |  | 0.128 | ลบ.ม.
1.3 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 |  | 0.128 | ลบ.ม.
1.4 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) |  | 0.4 | ลบ.ม.
1.5 | เหล็กเสริม |  | 0.04761 | ตัน
1.6 | ลวดผูกเหล็ก No 18 |  | 0.7 | กก.
1.7 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6.00 ม. dia 1 1/2" |  | 3 | ท่อน
1.8 | ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม. |  | 5.25 | ตร.ม.
1.9 | บุ๊ชสลักติดบานประตู dia. 1-1/2 นิ้ว |  | 6 | ตัว
1.1 | กลอนเหล็กและกุญแจ |  | 2 | ชุด | [6 empty] | 0 | 0
1.11 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา |  | 3 | ตร.ม.
1.12 | ทาสีน้ำพลาสติก |  | 3 | ตร.ม.
1.13 | ทาสีน้ำมัน |  | 2 | ตร.ม.
1.14 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว |  | 1.14 | ตร.ม.
1.15 | ตะปู |  | 0.2 | กก.
รวมเงิน (1) ยอดยกไป
รวมเงิน (1) ยอดยกมา
รวมเงิน (1)
2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น
2.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน |  | 1 | ลบ.ม.
2.2 | ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น |  | 0.064 | ลบ.ม.
2.3 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 |  | 0.064 | ลบ.ม.
2.4 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) |  | 0.204 | ลบ.ม.
2.5 | เหล็กเสริม |  | 0.02991 | ตัน
2.6 | ลวดผูกเหล็ก No 18 |  | 0.4 | กก.
2.7 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา |  | 1.5 | ตร.ม.
2.8 | ทาสีน้ำพลาสติก |  | 1.5 | ตร.ม.
2.9 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว |  | 0.57 | ตร.ม.
2.1 | ตะปู |  | 0.1 | กก.
รวมเงิน (2)
|  | เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม | 3 | ต้น
|  | รวมเป็นเงิน (1) + (2) | [7 empty] | 0
รวมเงิน (2) ยอดยกไป
รวมเงิน (2) ยอดยกมา
3. รั้ว, เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)
3.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน |  | 0.28 | ลบ.ม.
3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) |  | 0.2 | ลบ.ม.
3.3 | ลวดหนาม เบอร์ 12 dia 2.64 มม. |  | 180 | ม.
3.4 | เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. |  | 9 | ต้น | [5 empty] | พร้อมทาสี
3.5 | น๊อต dia. 4 มม. |  | 81 | ตัว
|  | รวมเงิน (3) | [7 empty] | ราคา/20 ม.
|  | รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร | [7 empty] | ราคา/ ม.
|  | รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม | 33 | ม. | [5 empty] | 0 | 0
รวมเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน
ลงชื่อ........................................ผู้ประมาณราคา

## 911043
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | การประสานท่อระหว่างระบบ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" |  | 1 | ท่อน | 1722.5 | 1722.5 | 179 | 179 | 1901.5 |  |  | 0
2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" |  | 0 | ท่อน | 346.39 | 0 | 360 | 0 | 0
3 | ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" |  | 0 | ตัว | 216.92 | 0 |  |  | 0
4 | ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4" |  | 0 | ตัว | 15.37 | 0 |  |  | 0
5 | ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia2 1/2" |  | 1 | ตัว | 145 | 145 |  |  | 145 |  |  | 0
6 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" |  | 0 | ตัว | 1495 | 0 |  |  | 0
7 | ข้อต่อตรงลดเหล็ก dia 3"ลด2 1/2" |  | 1 | ตัว | 220 | 220 |  |  | 220 |  |  | 0
8 | สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3" |  | 0 | ตัว | 303.05 | 0 |  | 150 | 150
9 | หน้าจานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3" |  | 0 | ตัว | 352 | 0 |  |  | 0
10 | ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมาลัย |  | 0 | ชุด | 6200 | 0 |  |  | 0
11 | มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 3" |  | 0 | ชุด | 14000 | 0 |  |  | 0
12 | ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4" |  | 0 | ตัว | 177 | 0 |  |  | 0
13 | ประเก็นยาง dia 3" |  | 0 | แผ่น | 20 | 0 |  |  | 0
14 | น๊อตยึดหน้าจาน |  | 0 | ตัว | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 365 | 73
15 | ทำเกลียว |  | 3 | จุด | - | - | 40 | 120 | 120 |  |  | 0
16 | เทปพันเกลียว |  | 2 | ม้วน | 30 | 60 |  |  | 60
17 | เทพื้น คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.07 ม., |  | 0 | ลบ.ม. | 4402.73 | 0 | 1032 | 0 | 0 |  |  |  |  | 743.046
18 | ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 2" |  | 1 | ท่อน | 291.59 | 291.59 | 41 | 41 | 332.59 |  | 2.98 | สฎ
19 | ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 3" |  | 1 | ท่อน | 672.9 | 672.9 | 77 | 77 | 749.9 |  | 2.98 | สฎ
20 | ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 2 1/2" |  | 1 | ท่อน | 482.24 | 482.24 | 62 | 62 | 544.24 |  | 2.98 | สฎ
21 | ข้อต่อเกลียวนอก PVC. Dia 2" |  | 1 | อัน | 56 | 56 |  | 0 | 56 |  | 102.6 | 0 | 4093.47 | 130.5 | 114.9425 | 130.5 | 4223.97
21 | ข้อต่อเกลียวนอก PVC. Dia 3" |  | 1 | อัน | 65 | 65 |  | 0 | 65 |  | 102.6 | 0 | 4093.47 | 130.5 | 114.9425 | 130.5 | 4223.97
|  | รวมเงิน |  |  |  | 3715.23 |  | 629 | 4344.23 |  |  | 4344.23
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 4344.23

## ประสานปากบ่อ
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2" |  | 1 | ท่อน | 706.54 | 706.54 | 113 | 113 | 819.54 |  | นศ
2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2" |  |  | ท่อน | 706.54 | 0 |  |  | 0
3 | สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 2" |  | 1 | ตัว | 165 | 165 |  |  | 165 |  | 0
4 | ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 45,90 ม-ม dia 2" |  | 3 | ตัว | 50.75 | 152.25 |  |  | 152.25 |  | 0
5 | นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2" |  | 7 | ตัว | 44 | 308 |  |  | 308 |  | 0
6 | ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2" |  | 1 | ตัว | 150 | 150 |  |  | 150 |  | 0
7 | หน้าจานเกลียวเหล็กหล่อ dia 2" |  | 2 | ตัว | 352 | 704 |  | 1500 | 2204 |  | 0
8 | ชุดประกอบปิดปากบ่อ dia 6" (ป้องกันน้ำท่วม) |  | 1 | ตัว | 3500 | 3500 |  |  | 3500 |  | 0
9 | เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2" |  | 1 | ตัว | 450 | 450 |  |  | 450 |  | 0
10 | ประตูน้ำบอลวาล์ว dia 2" |  | 2 | ชุด | 580 | 1160 |  |  | 1160 |  | 0
11 | สวิทซ์น้ำไหล dia 2" |  | 1 | ชุด | 2500 | 2500 |  |  | 2500 |  | 0
12 | มาตรวัดน้ำแบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด dia 2" |  | 1 | ตัว | 8500 | 8500 |  |  | 8500 |  | 0
13 | ประเก็นยาง dia 2" |  | 2 | แผ่น | 25 | 50 |  |  | 50 |  | 0
14 | เทปพันเกลียว |  | 2 | ม้วน | 30 | 60 |  |  | 60 |  | 0 | 18405.79 | 3681.158
15 | ทำเกลียว |  | 4 | จุด | - | - | 30 | 120 | 120 |  | 0
16 | อุปกรณ์อื่นๆ |  | 1 | งาน | 300 | 300 |  |  | 300 |  | 0
|  | รวมเงิน |  |  |  | 18705.79 |  | 1733 | 20438.79 |  | 20438.79
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 20438.79

## งานดิน
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | งานดิน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1.งานดินถม
1.1 | ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา |  |  | ตร.ม. | - | - | 15 | 0 | 0
1.2 | ดินถมระบบประปา |  |  | ลบ.ม. | 160 | 0 | 46 | 0 | 0
|  | รวมเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | คิดเป็นเงิน | [6 empty] | 0
ลงชื่อ........................................ผู้ประมาณราคา

## ทดสอบดิน
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) |  | 1 | จุด | - | - | 13500 | 13500 | 13500
|  | รวมเงิน |  |  |  | 0 |  | 13500 | 13500
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 13500

## ไฟฟ้าใน
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)
1 | สาย NYY. ขนาด 2x16 sq.mm. |  | 20 | ม. | 150 | 3000 | 20 | 400 | 3400
2 | สาย VCT. ขนาด 2x1.5 sq.mm. |  | 15 | ม. | 15 | 225 | 10 | 150 | 375
3 | สะพานไฟ ขนาด 100 A. พร้อมระบบกราวด์ |  | 1 | ชุด | 550 | 550 | 150 | 150 | 700
4 | ตู้พลาสติกกันฝน ขนาด 300x280x130 มม. |  | 1 | ชุด | 350 | 350 | 50 | 50 | 400
5 | ข้อต่อกันน้ำ(หัวงูเห่า) |  | 1 | อัน | 150 | 150 | 0 | 0 | 150
6 | ตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา(ใส่ตู้ปรับแรงดันเพิ่มไฟฟ้า)ฝา2ชั้น |  | 0 | ตู้ | 6219 | 0 | 350 | 0 | 0
ขนาด 640 x 920 x 250 มม.
7 | คัตเอาท์หลังเต่า 2P 60A |  | 0 | ตัว | 440 | 0 | 150 | 0 | 0
7 | ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สีเหลือง) dia 3/4" |  | 15 | เมตร | 8.5 | 127.5 | 10 | 150 | 277.5
8 | เสา คสล. ขนาด 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร |  | 1 | ต้น | 600 | 600 | 250 | 250 | 850
9 | ท่อร้อยสายไฟ HDPE. ขนาด 40 มม. |  | 20 | เมตร | 35 | 700 | 20 | 400 | 1100
10 | เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ . |  | 0 | ชุด | 18500 | 0 | 350 | 0 | 0
ขนาด 15 KVA
|  | รวมเงิน |  |  |  | 5702.5 |  | 1550 | 7252.5 |  | 7252.5 | 1140.5
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 7252.5

## บ่อบาดาล
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | บ่อบาดาล PVC. ขนาด ฦ ๖ นิ้ว ความลึก 10๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ท่อกรุบ่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 6" |  | 20 | ท่อน | 2299.07 | 45981.4 | - | - | 45981.4 |  | สฎ
2 | ท่อเซาะร่องกรองน้ำ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 6" |  | 4 | ท่อน | 2499.07 | 9996.28 | - | - | 9996.28 |  | สฎ+200
3 | ท่อตกตะกอน PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 6" |  | 1 | ท่อน | 2299.07 | 2299.07 | - | - | 2299.07 |  | สฎ
4 | กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8" |  | 0.8 | ลบ.ม. | 4000 | 3200 | 450 | 360 | 3560 |  | 0
5 | โคลนวิทยาศาสตร์ |  | 5 | กระสอบ | 1000 | 5000 | - | - | 5000 |  | 0
6 | น้ำมันเชื้อเพลิง(โซล่า) |  | 0 | ลิตร | 27 | 0 | - | - | 0
7 | ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล |  | 100 | ม. | - | - | 1200 | 120000 | 120000 |  | 0
8 | ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล |  | 1 | รายการ | - | - | 5000 | 5000 | 5000 |  | 0
9 | ค่าทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ |  | 1 | รายการ | - | - | 12000 | 12000 | 12000 |  | 0
10 | เทชานบ่อ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม. |  | 0.4 | ลบ.ม. | 2411.21 | 964.484 | 329 | 131.6 | 1096.084 |  | สฎ
11 | น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม |  | 2 | กระป่อง | 285.52 | 571.04 | - | - | 571.04 |  | กบ
12 | สกรูเกลียวปล่อย dia 1.5 หุน |  | 1 | กล่อง | 250 | 250 | - | - | 250 |  | 0
13 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 |  | 0.05 | ลบ.ม. | 2411.21 | 120.5605 | 329 | 16.45 | 137.0105 |  | สฎ
14 | ดินเหนียวแห้งหรืออิฐดิบ ทุบละเอียดขนาดเล็กกว่า 1 ซม. |  | 2 | ลบ.ม. | 1000 | 2000 | - | - | 2000 |  | 0
14 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก .6 มม. |  | 8.88 | กก. | 23.13 | 205.3944 | 4.9 | 43.512 | 248.8964 |  | สฎ
|  | รวมเงิน |  |  |  | 70588.2189 |  | 137551.562 | 208139.7809
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 208139.7809 |  |  | 2081.3978

## สบน.10-1007
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1. งานดิน
1.1 | ขุดดิน ถมดิน |  | 0.54 | ลบ.ม. |  | 0 | 181 | 97.74 | 97.74
2. งานแบบหล่อ
2.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว |  | 1.97 | ตร.ม. | 600 | 1182 | 163 | 321.11 | 1503.11 |  | สฎ
2.2 | ตะปู |  | 1.5 | กก. | 46.73 | 70.095 | - | - | 70.095 |  | สฎ
3. งานคอนกรีต
3.1 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 |  | 0.45 | ลบ.ม. | 2411.21 | 1085.0445 | 329 | 148.05 | 1233.0945 |  | สฎ
4. งานเหล็ก
4.1 | เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) |  | 0.034 | ตัน | 23.13 | 0.78642 | 4.9 | 0.1666 | 0.96302 |  | สฎ
4.2 | ลวดผูกเหล็ก No 18 |  | 0.6 | กก. | 37.58 | 22.548 | - | - | 22.548 |  | สฎ
5. งานอื่นๆ
5.1 | ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. |  | 1 | ชุด | 45000 | 45000 |  | 0 | 45000 | พร้อมวัสดุ | 0
| (30 กล./ชม.) | [8 empty] | อุปกรณ์
อุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก
| ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2" |  | 1 | ท่อน | 929.91 | 929.91 | 138 | 138 | 1067.91 |  | นศ
| ข้อต่อยีโบลท์ ขนาด dia 2 1/2" |  |  | อัน | 150 | 0 |  |  | 0
| ข้องอฉากเหล็ก ขนาด dia 2 1/2" |  | 6 | อัน | 145 | 870 |  |  | 870 |  | 0
| ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด dia 2 1/2" |  | 5 | ชุด | 1500 | 7500 | 513 | 2565 | 10065 |  | 0
| ยูเนี่ยนเหล็ก ขนาด dia 2 1/2" |  | 3 | อัน | 180 | 540 |  |  | 540 |  | 0
| นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด dia 2 1/2" |  | 11 | อัน | 50 | 550 |  |  | 550 |  | 0
| ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด 65X65X65 มิลลิเมตร |  | 4 | อัน | 200 | 800 |  |  | 800 |  | 0
| อุปกรณ์อื่นๆ |  | 1 | งาน | 300 | 300 |  |  | 300
|  | รวมเงิน |  |  |  | 58850.3939 |  | 3270.0666 | 62120.4605
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 62120.4605

## สบจ.10-2015
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | หอถังสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยเชมเปญ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1. งานดิน
1.1 | ขุดดิน |  | 15.36 | ลบ.ม. | - | - | 181 | 2780.16 | 2780.16
1.2 | ทรายหยาบ |  | 2.21 | ลบ.ม. | 551.41 | 1218.6161 | 112 | 247.52 | 1466.1361 |  | สฎ
2. งานแบบหล่อ
2.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว |  | 14.22 | ตร.ม. | 600 | 8532 | 163 | 2317.86 | 10849.86 |  | สฎ
2.2 | ตะปู |  | 3.555 | กก. | 46.73 | 166.3551 | - | - | 166.3551 |  | สฎ
3. งานคอนกรีต
3.1 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 |  | 1.02 | ลบ.ม. | 2242.99 | 2287.8498 | 427 | 435.54 | 2723.3898 |  | สฎ 180
3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 240 กก/ลบ.ม.) |  | 5.03 | ลบ.ม. | 2411.21 | 12128.3863 | 329 | 1654.87 | 13783.2563 |  | สฎ 240
4. งานเหล็ก
4.1 | เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) |  | 161 | กก. | 23.99 | 3862.39 | 3.9 | 627.9 | 4490.29 |  | สฎ
4.2 | เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม. (13.87 กก./เส้น) |  | 142 | กก. | 21.95 | 3116.9 | 3.9 | 553.8 | 3670.7 |  | สฎ
4.2 | ลวดผูกเหล็ก No 18 |  | 9.09 | กก. | 37.58 | 341.6022 | - | - | 341.6022 |  | สฎ
5. ระบบท่อและอุปกรณ์
5.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" |  | 1 | ท่อน | 1722.5 | 1722.5 | 179 | 179 | 1901.5 |  | 0
5.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" |  | 0.5 | ท่อน | 706.54 | 353.27 | 113 | 56.5 | 409.77 |  | นศ
5.3 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2" |  | 0.5 | ท่อน | 215.89 | 107.945 | 31 | 15.5 | 123.445 |  | นศ
5.4 | ท่อน้ำเข้าถัง PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2" |  | 5 | ท่อน | 291.59 | 1457.95 | 41 | 205 | 1662.95 |  | สฎ
5.5 | ท่อน้ำล้น PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2" |  | 5 | ท่อน | 291.59 | 1457.95 | 41 | 205 | 1662.95 |  | สฎ
5.6 | ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 3" |  | 2 | ตัว | 216 | 432 |  |  | 432 |  | 0
5.7 | ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2" |  | 4 | ตัว | 80 | 320 |  |  | 320 |  | 0
5.8 | ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2" |  |  | ตัว | 11 | 0 |  |  | 0
5.9 | สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 2" |  |  | ตัว | 175 | 0 |  |  | 0
5.1 | สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2" |  | 1 | ตัว | 17.76 | 17.76 |  |  | 17.76 |  | สฎ
5.11 | ข้อต่อเกลียวนอก PVC. dia. 3" ชั้น 13.5 |  | 0 | ตัว | 37 | 0 |  | 1500 | 1500
5.12 | ข้อต่อเกลียวนอก PVC. dia. 2" ชั้น 13.5 |  | 0 | ตัว | 14 | 0 |  |  | 0
5.13 | ประตูน้ำทองเหลือง dia. 1/2" |  | 1 | ชุด | 141 | 141 |  |  | 141 |  | 0
5.14 | เทปพันเกลียว |  | 10 | ม้วน | 30 | 300 |  |  | 300 |  | 0
|  | รวมยอดยกไป |  |  |  | 37964.4945 |  | 10778.65 | 48743.1445
|  | รวมยอดยกมา |  |  |  | 37964.4945 |  | 10778.65 | 48743.1445
5.15 | ประตูน้ำทองเหลือง dia. 3" |  | 1 | ชุด | 2414 | 2414 |  |  | 2414 |  | 0 | 78783.9891 | 15756.7978
5.16 | ประตูน้ำทองเหลือง dia. 2" |  | 1 | ชุด | 796 | 796 |  |  | 796 |  | 0 | 79579.9891 | 15915.9978
5.17 | เพรชเชอร์สวิทซ์ พร้อมเกย์วัดแรงดัน |  | 1 | ชุด | 3500 | 3500 | 250 | 250 | 3750 |  | 0
5.18 | นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 3" |  | 2 | ชุด | 276 | 552 |  |  | 552 |  | 0
5.19 | นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 2" |  | 2 | ชุด | 88 | 176 |  |  | 176 |  | 0
5.2 | นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2" |  | 2 | ชุด | 16 | 32 |  |  | 32 |  | 0
5.21 | ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"x1/4" |  |  | ชุด | 684 | 0 |  |  | 0
5.22 | ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2" |  | 1 | ชุด | 276 | 276 |  |  | 276 |  | 0
5.23 | ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 3" |  | 1 | ชุด | 300 | 300 |  |  | 300 |  | 0
5.24 | เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2" |  | 1 | ตัว | 450 | 450 |  |  | 450 |  | 0
5.25 | อุปกรณ์อื่นๆ |  | 1 | งาน | 500 | 500 |  |  | 500
6. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง
6.1 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา |  | 1.88 | ตร.ม. | 55 | 103.4 | 96 | 180.48 | 283.88 |  | 0
7. งานทาสี
7.1 | ทาสีน้ำพลาสติก |  | 1.26 | ตร.ม. | 35 | 44.1 | 35 | 44.1 | 88.2 |  | 0
7.2 | ทาสีน้ำมัน |  | 2 | ตร.ม. | 45 | 90 | 39 | 78 | 168 |  | 0
8. งานฐานราก
8.1 | เสาเข็ม คอร. ขนาด [/] 0.20 x 0.20 x 6.00 ม. |  | 16 | ต้น | 1200 | 19200 | 420 | 6720 | 25920 |  |  | 1233.6 | จ.สุราษฎร์ธานี
| รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 4.0 ตัน/ต้น | [10 empty] | 1162.2 | จ.ชุมพร
8.2 | สกัดหัวเสาเข็ม คอร. |  | 16 | ต้น |  | 0 | 180 | 2880 | 2880
8.3 | ค่าเคลื่อนย้ายปั้นจั่น |  | 1 | เหมา |  |  | 10000 | 10000 | 10000
9. งานอื่นๆ
9.1 | หอถังเหล็ก ทรงรูปถ้วยเชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 20 ม. |  | 1 | ชุด | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 220000 |  | 0
9.2 | เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง |  | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 500 | 500 | 3000 |  | 0
9.3 | ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด |  | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 0
9.4 | ข้อความตัวอักษรด้วยสีสะท้อนแสง |  | 1 | รายการ | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1500 |  | 0
|  | รวมเงิน |  |  |  | 290897.9946 |  | 31931.23 | 322829.2245 |  |  |  | 58179.5989
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 322829.2245

## ท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | ระบบท่อส่งน้ำดิบ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากปากบ่อบาดาลไปยังที่ตั้งระบบประปา
1.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" |  | 0 | ท่อน | 2015 | 0 | 150 | 0 | 0
1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" |  | 1 | ท่อน | 706.54 | 706.54 | 113 | 113 | 819.54 |  | นศ
1.3 | ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" |  | 0 | ตัว | 426 | 0 | - | - | 0
1.4 | ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2" |  | 0 | ตัว | 146 | 0 | - | - | 0
1.5 | ท่อ PVC.ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 2" |  |  | ท่อน | 247.66 | 0 | 41 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ,ข้องอ,ข้อโค้ง และอื่นๆ ที่จำเป็น |  | 1 | รายการ | 100 | 100 |  |  | 100
2. เสารับท่อส่งน้ำดิบ
2.1 | สายยางอ่อน dia. 1/2 " |  | 0 | ม. | 10 | 0 | - | - | 0
2.2 | เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูดน้ำ |  | 0 | ช่วง | 3600 | 0 | 1000 | 0 | 0
3. อุปกรณ์อื่น ๆ
3.1 | ประตูน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว |  | 0 | ชุด | 1900 | 0 | 50 | 0 | 0
|  | รวมเงิน |  |  |  | 806.54 |  | 113 | 919.54 |  | 0
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 919.54

## ท่อจ่ายน้ำ
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia 4" |  | 0 | ท่อน | 598 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 0
2 | ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia 3" |  | 0 | ท่อน | 369 | 0 | 120 | 0 | 0 |  | 0
3 | ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia 2" |  | 25 | ท่อน | 161.68 | 4042 | 41 | 1025 | 5067 |  | 74.5 | นศ
4 | น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม |  | 1 | กระป๋อง | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 |  | 1 | 0
5 | อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตูน้ำ,ข้องอ,ข้อโค้ง และอื่นๆ ที่จำเป็น |  | 1 | รายการ | 223.1 | 223.1 | 0 | 0 | 223.1 |  | 2.231
6 | ข้อต่อลดPVC. Dia 2 1/2"ลด 2" |  | 1 | อัน | 125 | 125 | 0 | 0 | 125 |  |  | 0
7 | หน้าจานเกลียว PVC. Dia 2" |  |  | อัน | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4915.94 | 169.38 | 88.5583 | 169.38 | บาท | 5085.32
8 | ข้อต่อเกลียวนอก PVC. Dia 2" |  |  | อัน | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4093.47 | 130.5 | 114.9425 | 130.5 |  | 4223.97
9 | มาตรวัดน้ำ (2ชั้น แม่เหล็ก) Dia 2" |  |  | ตัว | 8500 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2852.93 | 96.36 | 155.6663 | 96.36 |  | 2949.29
10 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว6 ม. Dia 3" |  |  | ท่อน | 2015 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1939.42 | 67.62 | 221.8279 | 67.62 |  | 2007.04
11 | สามทาง PVC. Dia 2" ลด 1/ 2" |  | 2 | อัน | 35 | 70 | 0 | 0 | 70 |  | 0
12 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว6 ม. Dia 2" |  | 0 | ท่อน | 1213 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1181.19 | 32.58 | 460.4052 | 32.58 |  | 1213.77
13 | สามทาง PVC. Dia 2" ชั้น 13.5 |  | 1 | อัน | 50.7 | 50.7 | 0 | 0 | 50.7 |  | สฎ
14 | ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia1/ 2" |  | 1 | ท่อน | 291.59 | 291.59 | 0 | 0 | 291.59 |  | สฎ
15 | ข้องอ 90 PVC. dia1/ 2" |  | 2 | อัน | 4.67 | 9.34 | 0 | 0 | 9.34
16 | ฝาปิด PVC. dia1/ 2" |  | 2 | อัน | 5 | 10 | 0 | 0 | 10
17 | ผ่าคอนกรีตพร้อมซ่อมแซม |  |  | ม. | 310 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0
18 | ประตูน้ำทองเหลือง dia 4" พร้อมบ่อครอบ |  | 0 | ชุด | 7085 | 0 | 400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4656 | 1245.44 | 138 | 1829 | 7868.44 | 7085
19 | ประตูน้ำทองเหลือง dia 3" พร้อมบ่อครอบ |  | 0 | ชุด | 4422 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2796 | 1245.44 | 138 | 1026 | 5205.44 | 4422
20 | ประตูน้ำทองเหลือง dia 2" พร้อมบ่อครอบ |  |  | ชุด | 1910 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 922 | 1245.44 | 138 | 388 | 2693.44 | 1910
21 | ประตูน้ำบอลวาล์ว dia 2" |  | 2 | ชุด | 580 | 1160 | 0 | 0 | 1160 |  | 0
22 | ข้องอ 45 PVC. Dia 2" |  | 8 | อัน | 35.99 | 287.92 | 0 | 0 | 287.92 |  | งอ 90 2นิ้ว สฎ
23 | เทปพันเกลียว |  |  | ม้วน | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | อุปกรณ์ อื่นๆ |  | 1 | งาน | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 40 |  | 4656 | 1400 | 357.6 | 7935 | 14348.6
|  | รวมเงิน |  |  |  | 6989.65 |  | 1025 | 8014.65 |  | 117.731 | 1397.93
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 8014.65 |  | 8014.65

## เครื่องสูบน้ำบาดาล
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม | [5 empty] | รายการเลขที่ | 13
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | [7 empty] | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible |  | 1 | เครื่อง | 22500 | 22500 | - | - | 22500
ขนาด 2 แรงม้า 14 ใบพัด
|  | รวมเงิน (1) |  |  |  | 22500 |  | 0 | 22500
|  | คิดเป็นเงิน |  |  |  | 22500 |  | 0 | 22500
2 | ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ |  | 1 | เครื่อง | - | - | 1000 | 1000 | 1000
3 | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ 2 ชั้น |  | 1 | ตู้ | 9500 | 9500 | 500 | 500 | 10000
ขนาด 2 แรงม้า
4 | ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 2" |  | 72 | ม. | 72.9 | 5248.8 | 41 | 2952 | 8200.8 |  | 291.59/4 สฎ
5 | สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. |  | 72 | ม. | 63 | 4536 | 20 | 1440 | 5976
6 | ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ ศก.3/8 หรือ |  | 72 | ม. | 20 | 1440 |  |  | 1440
หรือเชือก ศก. 5/8 นิ้ว
7 | อุปกรณ์อื่นๆ ประสานระบบ |  | 1 | รายการ | 200 | 200 |  |  | 200
|  | รวมเงิน (2+3+4+5) |  |  |  | 20924.8 |  | 5892 | 26816.8
|  | รวมเงิน (1+2+3+4+5) |  |  |  | 43424.8 |  | 5892 | 49316.8
|  | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3+4+5) | [6 empty] | 49316.8

## ไฟฟ้า (hidden)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | การประสานระบบไฟฟ้า
สถานที่ก่อสร้าง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง |  | รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณการโดย |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 2003-11-25
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
ก. ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าฯ ดำเนินการ)
1 | ขยายเขตแรงต่ำ |  | 0 | รายการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ ] ปักเสา คอร. ยาว.....ม. (8,9 ม.) จำนวน....ต้น ระยะทาง.....ม.
[ ] พาดสาย..............ม.
2 | ขยายเขตแรงสูง (ภายนอก-ภายใน) |  | 1 | รายการ | 0 | 0 | 107837 | 107837 | 107837
[ ] ปักเสา คอร. ยาว....ม. (12,14 ม.) จำนวน....ต้น ระยะทาง.....ม.
[ ] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด.........KVA.
[ ] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด.........KVA.
[ ] แผนกคาปาชิเตอร์
3 | ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 10 แอมป์ |  | 1 | รายการ | 0 | 0 | 4658 | 4658 | 4658
|  | รวมเงิน |  |  |  | 0 |  | 112495 | 112495
|  | คิดเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 112495 | 112495
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | การประสานระบบไฟฟ้า
สถานที่ก่อสร้าง |  |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง |  | รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา |  | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณการโดย |  |  |  |  | เมื่อวันที่ | 2003-11-25
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)
1 | เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม. |  | 1 | ต้น | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
2 | สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. |  | 40 | ม. | 25 | 1000 | - | - | 1000
3 | แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ |  | 1 | ชุด | 2000 | 2000 | 200 | 200 | 2200
4 | อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า |  | 2 | รายการ | 1750 | 3500 | - | - | 3500
5 | สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ |  | 3 | ชุด | 1200 | 3600 | 200 | 600 | 4200
|  | รวมเงิน |  |  |  | 11600 |  | 1300 | 12900
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 12900
ประมาณราคาโดย………………………………………………………………. |  |  |  |  | ตรวจ | ………..…………………………………………...………….
| (………………………………………………………………) |  |  |  |  | (………………………………………………………………)
ตรวจ…………………………………………..…..………………. |  |  |  |  | เห็นชอบ | ………..…………………………………………...………….
| (………………………………………………………………) |  |  |  |  | (………………………………………………………………)

## เครื่องมือฯประปา
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา | [5 empty] | รายการเลขที่ | 14
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | [7 empty] | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | ประแจคอม้า ขนาด 24" |  | 2 | ตัว
2 | ประแจเลื่อน ขนาด 10" |  | 1 | ตัว
3 | เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12" |  | 1 | ชุด
4 | คีมล๊อกขนาด 10" ของไวส์กริป(vise clip) |  | 1 | อัน
หรือเทียบเท่า
5 | ไขควงลองไฟ |  | 1 | อัน
6 | ไขควงปากแฉก ขนาด 4" |  | 1 | อัน
7 | ไขควงปากแบน ขนาด 4" |  | 1 | อัน
8 | ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์ |  | 1 | อัน
9 | ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วย |  | 1 | อัน
โลหะไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ
10 | ตู้เหล็กบานเปิดคู่พร้อมขาตั้ง ขนาด 45 x 90 x |  | 1 | ตู้
180 ซม. ฑ ไม่เกิน 0.05 ม. หรือตู้เหล็กบาน
เลื่อนทึบ ขนาด 46.5" x 16" x 34.5"
11 | คลิ๊ปแอมป์ วัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ |  | 1 | ตัว
ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง
(Range) หรือดิจิตอล วัดความต้านทานกระแส
ไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์
รวมเงิน
คิดเป็นเงิน
ลงชื่อ........................................ผู้ประมาณราคา

## กรด-ด่าง
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด | [5 empty] | รายการเลขที่ | 15
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | [7 empty] | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
1 | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ |  | 1 | ชุด
2 | เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ |  | 1 | ชุด
รวมเงิน
คิดเป็นเงิน
ลงชื่อ........................................ผู้ประมาณราคา

## ไฟฟ้านอก
ชื่อโครงการ............................ |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ปากน้ำ 3)
งานก่อสร้าง............................................ |  | การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๑3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
0 | [6 empty] | เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนหน่วย |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน
ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าฯ ดำเนินการ)
1 | ขยายเขตแรงต่ำ
| [ ] ปักเสา คอร. ยาว 8.00 ม. จำนวน 2 ต้น |  |  | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | กม.ละ 400,000 บาท
พร้อมพาดสายไฟฟ้าอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด
50 ตร.ม. จำนวน 2 เส้น
2 | ขยายเขตแรงสูง | [10 empty] | กม.ละ 1,000,000 บาท
| [ ] ปักเสา คอร. ยาว…12.00...ม. (12, 14 ม.) |  | 0 | ต้น | 3500 | 0 | 1000 | 0 | 0
| รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.............ม. |  | 0 | ม. | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0
| [ ] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด....30.…KVA |  | 0 | ชุด |  | 0 | 120000 | 0 | 0
3 | ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์ |  | 1 | รายการ | 750 | 750 | 0 | 0 | 750
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
750
|  | รวมเงิน |  |  |  | 750 |  | 0 | 750
|  | คิดเป็นเงินค่างาน | [6 empty] | 750

## FACTOR F
หน้าที่ 1/12
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  | 0 | % | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  |  | 6 | % ต่อปี
| เงินประกันผลงานหัก |  | 0 | % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) |  |  | 7 | %
|  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง | [5 empty] | Factor F
ค่างาน (ทุน) |  | % |  |  |  | รวมในรูป | ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ล้านบาท |  | ค่า | ค่า | ค่า | รวม | Factor | (VAT)
|  | อำนวยการ | ดอกเบี้ย | กำไร | ค่าใช้จ่าย
< | 0.5 | 15.6878 | 1 | 5.5 | 22.1878 | 1.2219 | 1.07 | 1.3074
| 1 | 15.4672 | 1 | 5.5 | 21.9672 | 1.2197 | 1.07 | 1.305 |  | 697625.976 | 0.0015
| 2 | 15.3236 | 1 | 5.5 | 21.8236 | 1.2182 | 1.07 | 1.3035 |  | -302374.024 | -0.00045356
| 5 | 15.0257 | 1 | 5.5 | 21.5257 | 1.2153 | 1.07 | 1.3003 |  |  | 1.3055
| 10 | 14.9669 | 1 | 5 | 20.9669 | 1.2097 | 1.07 | 1.2943
| 15 | 11.7015 | 1 | 5 | 17.7015 | 1.177 | 1.07 | 1.2594
| 20 | 10.99 | 1 | 5 | 16.99 | 1.1699 | 1.07 | 1.2518
| 25 | 8.9691 | 1 | 4.5 | 14.4691 | 1.1447 | 1.07 | 1.2248
| 30 | 8.1867 | 1 | 4.5 | 13.6867 | 1.1369 | 1.07 | 1.2164
| 40 | 8.1502 | 1 | 4.5 | 13.6502 | 1.1365 | 1.07 | 1.2161
| 50 | 8.1389 | 1 | 4.5 | 13.6389 | 1.1364 | 1.07 | 1.2159
| 60 | 7.7222 | 1 | 4 | 12.7222 | 1.1272 | 1.07 | 1.2061
| 70 | 7.6191 | 1 | 4 | 12.6191 | 1.1262 | 1.07 | 1.205
| 80 | 7.6191 | 1 | 4 | 12.6191 | 1.1262 | 1.07 | 1.205
| 90 | 7.6108 | 1 | 4 | 12.6108 | 1.1261 | 1.07 | 1.2049
| 100 | 7.6108 | 1 | 4 | 12.6108 | 1.1261 | 1.07 | 1.2049
| 150 | 7.3615 | 1 | 4 | 12.3615 | 1.1236 | 1.07 | 1.2023
| 200 | 7.3632 | 1 | 4 | 12.3632 | 1.1236 | 1.07 | 1.2023
| 250 | 7.2751 | 1 | 4 | 12.2751 | 1.1228 | 1.07 | 1.2013
| 300 | 7.1959 | 1 | 3.5 | 11.6959 | 1.117 | 1.07 | 1.1951
| 350 | 6.3974 | 1 | 3.5 | 10.8974 | 1.109 | 1.07 | 1.1866
| 400 | 6.322 | 1 | 3.5 | 10.822 | 1.1082 | 1.07 | 1.1858
| 500 | 6.2743 | 1 | 3.5 | 10.7743 | 1.1077 | 1.07 | 1.1853
> | 500 | 5.6692 | 1 | 3.5 | 10.1692 | 1.1017 | 1.07 | 1.1788
หมายเหตุ กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F | [7 empty] | ต.ค. 2544
หน้าที่ 2
หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F
1 | กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหา Factor F
2 | งานทาง,งานสะพานและ/หรือท่อเหลี่ยม ให้แยกค่างานต้นทุนและใช้ Factor F ของงานทาง,งานสะพานและท่อเหลี่ยม
4 | ตาราง Factor F นี้ใช้ได้กับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกราคา แต่จะแปรเปลี่ยนตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารพาณิชย์และ
อัตราการจ่ายเงินล่วงหน้า และอัตราการหักเงินประกันผลงาน และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
5 | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำในการกู้สำหรับลูกค้าชั้นดี (MLR) และใช้อัตราของธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ฃึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบและนำไปใช้
การคำนวณค่างานก่อสร้างอาคารในงานจ้างเหมาก่อสร้าง
ในงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ค่างานจะคิดเป็นราคาต่อหน่วยของลักษณะงานต่างๆ และค่างานทั้งโครงการได้จาก
การคำนวณหาปริมาณงานแต่ละลักษณะงาน แล้วคูณด้วยค่างานต่อหน่วย เมื่อรวมค่างานแต่ละลัษณะงานเข้าด้วยกัน ก็จะ
ได้ต้นทุนของค่างานทั้งโครงการ แต่ในงานจ้างเหมาผู้รับจ้างต้องมีค่าใช้จ่าย ด้านอำนวยการทั้งในสำนักงานใหญ่ และสำนัก
งานสนาม นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ค่าความเสี่ยงต่อความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัย และภาษีต่างๆ
ที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐจากเงินที่ได้จากการก่อสร้างนี้
สภาพภูมิอากาศของภาคต่างๆ ของประเทศ มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก หรือมี
ช่วงเวลาฤดูฝนยาวนานกว่าภาคอื่นๆ จะมีขั่วโมงการทำงานก่อสร้างต่อปีน้อยกว่าพื้นที่แล้งกว่ามีผลทำให้ค่าอำนวยการต่างๆ
สูงขึ้นและยังกระทบถีงค่าครอบครองเครื่องจักร โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรจะสูงกว่าเครื่องจักรที่ทำงานในพื้นที่ที่แล้ง
กว่า
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย
| 1 | ค่าอำนวยการ
| 2 | ดอกเบี้ย
| 3 | กำไร
| 4 | ภาษี
| 1. ค่าอำนวยการ |  | ประกอบด้วย
| 1.1 | ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการทำสัญญา
1.1.1 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันสัญญา(Performance Bond)
1.1.2 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันผลงานก่อสร้าง 2 ปี
1.1.3 ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา
1.1.4 ค่าเงินสมทบกองทุนทดแทนและกองทุนประกันสังคม
| 1.2 | ค่าใช้จ่ายสำนักงานสนาม ที่พักเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ
| 1.3 | ค่าใช้จ่ายบุคคลากรและค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่
| 1.4 | ค่าธรรมเนียมประกันภัยโครงการ
หน้าที่ 3
2. การคิดค่าดอกเบี้ย
คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ( MLR ) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายก
รัฐมนตรี จะเป็นผู้แจ้งเวียนอัตราดอกเบี้ดังกล่าวให้หน่วยราชการทราบ
เนื่องจาก การดำเนินการก่อสร้างต้องใช้วงเงินลงทุนสูงมาก บางครั้งจำเป็นต้องกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อมาใช้
หมุนเวียนในงานก่อสร้าง แม้ว่าทางราชการจะมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อใช้หมุนเวียนในการเตรียมงานก่อสร้าง
จำนวนร้อยละ 10 ของค่างานทั้งโครงการแล้วก็ตาม เงินจำนวนนี้จะพอเพียงสำหรับการเตรียมการเบื้องต้น และจัดหาวัสดุมา
ใช้ก่อสร้างได้เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้เงินจ่ายล่วงหน้าจะถูกหักคืนทุกงวดที่ทางราชการจ่ายค่างาน และยังมีการหักเงิน
ประกันผลงานจากค่างานที่จ่ายให้อีกด้วย ดังนั้นจึงยังคงต้องมีการกู้ยืมเงินมาใช้หมุนเวียน
โดยทั่วไปดอกเบี้ยจะคิดให้สำหรับระยะเวลาประมาณ 3 เดือนหรือ 1/4 ของปี เพราะในการทำงานผู้รับจ้างต้องจัดหา
วัสดุล่วงหน้าและภายหลังส่งมอบงานแต่ละงวดแล้วยังต้องรอขั้นตอนการเบิกจ่ายค่างานอีก
3. การคิดกำไร
อัตรากำไรกำหนดโดยใช้อัตรากำไรทางธุรกิจ ( Financial Profit ) คือกำไรเชิงธุรกิจ ( Excess Profit ) หมายถึงส่วนที่
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ฃึ่งจะต้องมีค่าเพียงพอที่จะดึงดูดผู้ลงทุนให้สนใจมาลงทุน
4. การคิดค่าภาษี
ภาษีที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ในอัตราปัจจุบันโดยหัก ณ ที่จ่าย

## อำนวยการ 1
หน้าที่ 4 | [9 empty] | หน้าที่ 7 | [9 empty] | หน้าที่ 20 | [10 empty] | หน้าที่ 33
1. ค่าอำนวยการ | [9 empty] | 1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานสนาม,ที่พักคนงานและโรงงานฯ (งานก่อสร้างอาคาร) | [9 empty] | 1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารโครงการและบุคคลากร(งานก่อสร้างอาคาร) | [10 empty] | 1.4 ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยโครงการ
[11 empty] | 1.2.1 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 0.5 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 6 | เดือน |  |  | 1.3.1 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 0.5 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 6 | เดือน |  |  | ประกอบด้วย
1.1 ค่าใช้จ่ายขั้นตอนในการทำสัญญา (งานก่อสร้างอาคาร) | [9 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  |  | 1.4.1 ค่าธรรมเนียมในการประกันภัยโครงการ |  |  |  | 0.25 | % ของค่างาน
1.1.1 ค่าธรรมเนียมธนาคารหนังสือค้ำประกันสัญญา | [15 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน |  |  | 1.4.2 ค่าความเสี่ยงภัยที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในการประกันภัย และค่าความเสี่ยงจาก
วงเงินค้ำประกัน |  | 5 | % ของค่างาน |  | อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำ |  | 2.5 | % ของวงเงินค้ำประกัน |  | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร | [10 empty] | การผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและอัตราเงินเฟ้อ |  |  |  | 0.05 | % ของค่างาน
ค่างานลงทุน |  | วงเงินค้ำประกัน |  | ระยะเวลา | ค่าธรรมเนียม |  | ค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของค่างาน |  |  | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.3285 |  | 273.75 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0 |  | รวมค่าใช้จ่ายในการประกันภัยโครงการ |  |  |  | 0.3 | % ของค่างาน
ล้านบาท |  | ล้านบาท |  | เดือน | บาท |  | % |  |  | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.8573 |  | 714.4167 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
< | 0.5 |  | 0.025 | 6 |  | 312.5 |  |  | 0.0625 | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 8.3333 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 |  | 0.05 | 6 |  | 625 |  |  | 0.0625 | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.3432 |  | 286 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 |  | 0.1 | 9 |  | 1875 |  |  | 0.0938 | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000
| 5 |  | 0.25 | 12 |  | 6250 |  |  | 0.125 | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 3.1983 |  | 2665.25 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 |  | 0.5 | 15 |  | 15625 |  |  | 0.1563 | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 2.1528 |  | 1794 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 |  | 0.75 | 15 |  | 23437.5 |  |  | 0.1563 | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 20.25 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 |  | 1 | 16 |  | 33333.3333 |  |  | 0.1667 | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.2313 |  | 192.75 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 25 |  | 1.25 | 16 |  | 41666.6667 |  |  | 0.1667 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 30 |  | 1.5 | 17 |  | 53125 |  |  | 0.1771 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 40 |  | 2 | 17 |  | 70833.3333 |  |  | 0.1771 | รวม | [8 empty] | 5954.75 | รวม คิดให้ 50 % โดยเฉลี่ยจากการทำงานหลายโครงการ | [9 empty] | 4000
| 50 |  | 2.5 | 18 |  | 93750 |  |  | 0.1875
| 60 |  | 3 | 18 |  | 112500 |  |  | 0.1875 |  | 1.2.2 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 1 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 6 | เดือน |  |  | 1.3.2 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 1 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 6 | เดือน
| 70 |  | 3.5 | 20 |  | 145833.3333 |  |  | 0.2083 | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
| 80 |  | 4 | 20 |  | 166666.6667 |  |  | 0.2083 | [6 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
| 90 |  | 4.5 | 20 |  | 187500 |  |  | 0.2083 | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
| 100 |  | 5 | 20 |  | 208333.3333 |  |  | 0.2083 | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.3285 |  | 547.5 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 150 |  | 7.5 | 22 |  | 343750 |  |  | 0.2292 | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.8573 |  | 1428.8333 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 200 |  | 10 | 24 |  | 500000 |  |  | 0.25 | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 16.6667 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 250 |  | 12.5 | 28 |  | 729166.6667 |  |  | 0.2917 | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.3432 |  | 572 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 300 |  | 15 | 30 |  | 937500 |  |  | 0.3125 | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000
| 350 |  | 17.5 | 32 |  | 1166666.6667 |  |  | 0.3333 | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 3.1983 |  | 5330.5 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 5000 |  | 5000
| 400 |  | 20 | 36 |  | 1500000 |  |  | 0.375 | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 2.1528 |  | 3588 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 500 |  | 25 | 36 |  | 1875000 |  |  | 0.375 | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 40.5 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
> | 1000 |  | 50 | 40 |  | 4166666.6667 |  |  | 0.4167 | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.2313 |  | 385.5 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0 |  | รวม | [8 empty] | 13000
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 11909.5 | รวม คิดให้ 50 % โดยเฉลี่ยจากการทำงานหลายโครงการ | [9 empty] | 6500
หน้าที่ 5 | [9 empty] | หน้าที่ 8 | [9 empty] | หน้าที่ 21 | [10 empty] | หน้าที่ 34
1.1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคารหนังสือค้ำประกันผลงานก่อสร้าง | [10 empty] | 1.2.3 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 2 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 9 | เดือน |  |  | 1.3.3 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 2 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 9 | เดือน |  | รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.1 -1.4
วงเงินค้ำประกัน |  | 5 | % ของค่างาน |  |  | ระยะเวลา | 2 | ปี |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | ค่างาน ( ทุน ) |  | รวมค่าใช้จ่ายข้อ 1.1 | รวมค่าใช้จ่ายข้อ 1.2 | รวมค่าใช้จ่ายข้อ 1.3 | รวมค่าใช้จ่ายข้อ 1.4 | รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
อัตราค่าธรรมเนียม |  | 2.5 | % ต่อปี |  |  | ค่าธรรมเนียม | 0.25 | % ของค่างาน | [7 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน |  | ล้านบาท |  | % | % | % | % | %
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร | [9 empty] | < | 0.5 | 0.6705 | 7.1458 | 3.3 | 0.3 | 11.4163
| 1.1.3 ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา | [8 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.3285 |  | 730 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0.6705 | 7.1457 | 3.3 | 0.3 | 11.4162
[5 empty] | ค่าอากรแสตมป์ |  | 0.1 | % ของค่างาน |  | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.8573 |  | 1905.1111 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0.7018 | 6.9707 | 3.3 | 0.3 | 11.2725
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 22.2222 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 0.733 | 6.8832 | 3.3 | 0.3 | 11.2162
1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม และค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา | [9 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.3432 |  | 762.6667 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 | 0.7643 | 6.6894 | 3.3 | 0.3 | 11.0537
| 1.1.4.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน |  |  | 0.51 | % ของค่าแรงงาน |  |  |  |  | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000 |  | 15 | 0.7643 | 2.9352 | 3.4475 | 0.3 | 7.447
|  | ค่าแรงงาน |  | 0.3 | % ของค่างาน |  |  |  |  | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 3.0233 |  | 6718.4444 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 20 | 0.7747 | 2.9221 | 3.4475 | 0.3 | 7.4443
|  | เงินสมทบ | 0.51*0.30 |  | 0.153 | % ของค่างาน |  |  |  | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 2.1528 |  | 4784 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 0.7747 | 2.9004 | 3.4475 | 0.3 | 7.4226
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 54 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 0.7851 | 2.5682 | 3.2365 | 0.3 | 6.8898
| 1.1.4.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |  |  | 0.35 | % ของค่าแรงงาน |  |  |  |  | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.2313 |  | 514 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 0.7851 | 2.3441 | 3.2365 | 0.3 | 6.6657
|  | ค่าแรงงาน |  | 0.3 | % ของค่าแรงงาน | [11 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 50 | 0.7955 | 2.3338 | 3.2365 | 0.3 | 6.6658
|  | เงินสมทบ | 0.35*0.30 |  | 0.105 | % ของค่างาน | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | รวม | [8 empty] | 13000 |  | 60 | 0.7955 | 2.1118 | 3.0471 | 0.3 | 6.2544
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 15490.4444 | รวม คิดให้ 50 % โดยเฉลี่ยจากการทำงานหลายโครงการ | [9 empty] | 6500 |  | 70 | 0.8163 | 2.0791 | 3.0471 | 0.3 | 6.2425
| รวมค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน และประกันสังคม | [5 empty] | 0.258 | % ของค่างาน | [23 empty] | 80 | 0.8163 | 2.0791 | 3.0471 | 0.3 | 6.2425
[11 empty] | 1.2.4 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 5 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 12 | เดือน |  |  | 1.3.4 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 5 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 12 | เดือน |  |  | 90 | 0.8163 | 1.8445 | 3.0471 | 0.3 | 6.0079
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  |  | 100 | 0.8163 | 1.8445 | 3.0471 | 0.3 | 6.0079
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน |  |  | 150 | 0.8372 | 1.7204 | 3.149 | 0.3 | 6.0066
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร | [10 empty] | 200 | 0.858 | 1.6981 | 3.149 | 0.3 | 6.0051
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.3285 |  | 1368.75 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250 | 0.8997 | 1.4141 | 3.149 | 0.3 | 5.7628
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.8573 |  | 3572.0833 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 | 0.9205 | 1.3937 | 3.149 | 0.3 | 5.7632
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 41.6667 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 1 |  | 12000 |  | 12000 |  | 350 | 0.9413 | 1.3547 | 3.0925 | 0.3 | 5.6885
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.3432 |  | 1430 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 400 | 0.983 | 1.2932 | 3.0925 | 0.3 | 5.6687
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000 |  | 500 | 0.983 | 1.2932 | 3.0925 | 0.3 | 5.6687
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 2.9358 |  | 12232.5 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 5000 |  | 5000 | > | 1000 | 1.0247 | 1.1931 | 2.5424 | 0.3 | 5.0602
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 2.1528 |  | 8970 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 101.25 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.2313 |  | 963.75 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0 |  | รวม | [8 empty] | 25000
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 28680 | รวม คิดให้ 50 % โดยเฉลี่ยจากการทำงานหลายโครงการ | [9 empty] | 12500
หน้าที่ 6 | [9 empty] | หน้าที่ 9 | [9 empty] | หน้าที่ 22
รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.1 | [10 empty] | 1.2.5 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 10 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 15 | เดือน |  |  | 1.3.5 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 10 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 15 | เดือน
ค่างาน ( ทุน ) |  | ข้อ 1.1.1 |  | ข้อ 1.1.2 |  | ข้อ 1.1.3 | ข้อ 1.1.4 |  | รวม | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
ล้านบาท |  | ค้ำประกันสัญญา% |  | ค้ำประกันผลงาน% |  | ค่าอากร% | กองทุนทดแทน+ประกันสังคม% |  | % | [6 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
< | 0.5 |  | 0.0625 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.6705 | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
| 1 |  | 0.0625 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.6705 | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.3285 |  | 2190 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 |  | 0.0938 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.7018 | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.8573 |  | 5715.3333 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 |  | 0.125 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.733 | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 66.6667 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 1 |  | 12000 |  | 12000
| 10 |  | 0.1563 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.7643 | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.3432 |  | 2288 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 |  | 0.1563 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.7643 | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000
| 20 |  | 0.1667 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.7747 | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 2.8833 |  | 19222 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 5000 |  | 5000
| 25 |  | 0.1667 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.7747 | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 2.1528 |  | 14352 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 |  | 0.1771 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.7851 | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 162 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 40 |  | 0.1771 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.7851 | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.09 |  | 600 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 50 |  | 0.1875 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.7955 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 60 |  | 0.1875 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.7955 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | รวม | [8 empty] | 25000
| 70 |  | 0.2083 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.8163 | รวม | [8 empty] | 44596 | รวม คิดให้ 50 % โดยเฉลี่ยจากการทำงานหลายโครงการ | [9 empty] | 12500
| 80 |  | 0.2083 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.8163
| 90 |  | 0.2083 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.8163 |  | 1.2.6 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 15 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 15 | เดือน |  |  | 1.3.6 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 15 | ล้านบาท | 15 | ระยะเวลา | 15 | เดือน
| 100 |  | 0.2083 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.8163 | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
| 150 |  | 0.2292 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.8372 | [6 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
| 200 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.858 | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
| 250 |  | 0.2917 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.8997 | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0811 |  | 811 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 300 |  | 0.3125 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.9205 | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.8573 |  | 8573 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 350 |  | 0.3333 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.9413 | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 100 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 1 |  | 15000 |  | 15000
| 400 |  | 0.375 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.983 | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.1281 |  | 1281 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
| 500 |  | 0.375 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 0.983 | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000
> | 1000 |  | 0.4167 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.258 | 1.0247 | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.4694 |  | 4694 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 1.2928 |  | 12928 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 243 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0722 |  | 722 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 29352 | รวม | [9 empty] | 35000
[10 empty] | หน้าที่ 10 | [9 empty] | หน้าที่ 23
[11 empty] | 1.2.7 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 20 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 16 | เดือน |  |  | 1.3.7 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 20 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 16 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0811 |  | 1013.75 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.8573 |  | 10716.25 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 125 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 1 |  | 15000 |  | 15000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.1281 |  | 1601.25 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.4563 |  | 5703.75 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 1.2928 |  | 16160 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 303.75 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0722 |  | 902.5 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 36526.25 | รวม | [9 empty] | 35000
[11 empty] | 1.2.8 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 25 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 16 | เดือน |  |  | 1.3.8 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 25 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 16 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0811 |  | 1267.1875 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.8573 |  | 13395.3125 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 156.25 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 1 |  | 15000 |  | 15000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.1281 |  | 2001.5625 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.4563 |  | 7129.6875 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 1.2928 |  | 20200 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 379.6875 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0505 |  | 789.0625 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 45318.75 | รวม | [9 empty] | 35000
[10 empty] | หน้าที่ 11 | [9 empty] | หน้าที่ 24
[11 empty] | 1.2.9 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 30 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 17 | เดือน |  |  | 1.3.9 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 30 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 17 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0811 |  | 1431.1765 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 30000 |  | 30000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.8573 |  | 15128.8235 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 176.4706 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 1 |  | 15000 |  | 15000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0939 |  | 1657.0588 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.4809 |  | 8486.4706 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.9702 |  | 17121.1765 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 428.8235 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0505 |  | 891.1765 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 45321.1765 | รวม | [9 empty] | 65000
[11 empty] | 1.2.10 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 40 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 17 | เดือน |  |  | 1.3.10 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 40 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 17 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0507 |  | 1192.9412 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 30000 |  | 30000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.8573 |  | 20171.7647 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 235.2941 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 1 |  | 15000 |  | 15000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0939 |  | 2209.4118 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.4809 |  | 11315.2941 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.7765 |  | 18270.5882 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 571.7647 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0505 |  | 1188.2353 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 55155.2941 | รวม | [9 empty] | 65000
[10 empty] | หน้าที่ 12 | [9 empty] | หน้าที่ 25
[11 empty] | 1.2.11 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 50 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 18 | เดือน |  |  | 1.3.11 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 50 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 18 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0507 |  | 1408.3333 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 30000 |  | 30000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.8573 |  | 23813.8889 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 277.7778 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 1 |  | 15000 |  | 15000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0939 |  | 2608.3333 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.4706 |  | 13072.2222 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.7765 |  | 21569.4444 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 675 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0505 |  | 1402.7778 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 64827.7778 | รวม | [9 empty] | 65000
[11 empty] | 1.2.12 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 60 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 18 | เดือน |  |  | 1.3.12 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 60 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 18 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0418 |  | 1393.3333 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 40000 |  | 40000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.8573 |  | 28576.6667 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 333.3333 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 1 |  | 25000 |  | 25000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0939 |  | 3130 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 2 |  | 12000 |  | 24000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.322 |  | 10733.3333 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.712 |  | 23733.3333 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 1 |  | 10000 |  | 10000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 810 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0505 |  | 1683.3333 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 70393.3333 | รวม | [9 empty] | 113000
[10 empty] | หน้าที่ 13 | [9 empty] | หน้าที่ 26
[11 empty] | 1.2.13 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 70 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 20 | เดือน |  |  | 1.3.13 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 70 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 20 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0418 |  | 1463 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 40000 |  | 40000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.8573 |  | 30005.5 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 350 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 1 |  | 25000 |  | 25000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0939 |  | 3286.5 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 2 |  | 12000 |  | 24000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.3045 |  | 10657.5 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.712 |  | 24920 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 1 |  | 10000 |  | 10000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 850.5 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0353 |  | 1235.5 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 72768.5 | รวม | [9 empty] | 113000
[11 empty] | 1.2.14 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 80 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 20 | เดือน |  |  | 1.3.14 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 80 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 20 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0418 |  | 1672 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 40000 |  | 40000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.8573 |  | 34292 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 400 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 1 |  | 25000 |  | 25000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0939 |  | 3756 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 2 |  | 12000 |  | 24000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.3045 |  | 12180 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.712 |  | 28480 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 1 |  | 10000 |  | 10000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 972 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0353 |  | 1412 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 83164 | รวม | [9 empty] | 113000
[10 empty] | หน้าที่ 14 | [9 empty] | หน้าที่ 27
[11 empty] | 1.2.15 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 90 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 20 | เดือน |  |  | 1.3.15 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 90 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 20 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0403 |  | 1813.5 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 40000 |  | 40000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.6242 |  | 28089 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 450 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 1 |  | 25000 |  | 25000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0939 |  | 4225.5 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 2 |  | 12000 |  | 24000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.3045 |  | 13702.5 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.712 |  | 32040 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 1 |  | 10000 |  | 10000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 1093.5 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0353 |  | 1588.5 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 83002.5 | รวม | [9 empty] | 113000
[11 empty] | 1.2.16 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 100 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 20 | เดือน |  |  | 1.3.16 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 100 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 20 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0403 |  | 2015 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 40000 |  | 40000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.6242 |  | 31210 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 500 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 1 |  | 25000 |  | 25000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0939 |  | 4695 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 2 |  | 12000 |  | 24000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.3045 |  | 15225 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 1 |  | 6000 |  | 6000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.712 |  | 35600 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 1 |  | 10000 |  | 10000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 1215 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 1 |  | 8000 |  | 8000
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0353 |  | 1765 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 92225 | รวม | [9 empty] | 113000
[10 empty] | หน้าที่ 15 | [9 empty] | หน้าที่ 28
[11 empty] | 1.2.17 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 150 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 22 | เดือน |  |  | 1.3.17 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 150 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 22 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0305 |  | 2079.5455 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 50000 |  | 50000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.6242 |  | 42559.0909 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 681.8182 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 3 |  | 30000 |  | 90000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0752 |  | 5127.2727 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 3 |  | 12000 |  | 36000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.2134 |  | 14550 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 2 |  | 8000 |  | 16000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.7138 |  | 48668.1818 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 2 |  | 12000 |  | 24000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 1656.8182 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 2 |  | 8000 |  | 16000
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.029 |  | 1977.2727 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 117300 | รวม | [9 empty] | 232000
[11 empty] | 1.2.18 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 200 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 24 | เดือน |  |  | 1.3.18 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 200 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 24 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0305 |  | 2541.6667 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 50000 |  | 50000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.6242 |  | 52016.6667 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 833.3333 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 3 |  | 30000 |  | 90000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0752 |  | 6266.6667 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 3 |  | 12000 |  | 36000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.2015 |  | 16791.6667 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 2 |  | 8000 |  | 16000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.7034 |  | 58616.6667 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 2 |  | 12000 |  | 24000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 2025 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 2 |  | 8000 |  | 16000
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.029 |  | 2416.6667 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 141508.3333 | รวม | [9 empty] | 232000
[10 empty] | หน้าที่ 16 | [9 empty] | หน้าที่ 29
[11 empty] | 1.2.19 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 250 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 28 | เดือน |  |  | 1.3.19 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 250 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 28 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0305 |  | 2723.2143 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 50000 |  | 50000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.359 |  | 32053.5714 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 892.8571 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 3 |  | 30000 |  | 90000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0752 |  | 6714.2857 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 3 |  | 12000 |  | 36000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.1827 |  | 16312.5 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 2 |  | 8000 |  | 16000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.7034 |  | 62803.5714 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 2 |  | 12000 |  | 24000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 2169.6429 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 2 |  | 8000 |  | 16000
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.029 |  | 2589.2857 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 126258.9286 | รวม | [9 empty] | 232000
[11 empty] | 1.2.20 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 300 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 30 | เดือน |  |  | 1.3.20 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 300 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 30 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0305 |  | 3050 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 50000 |  | 50000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.359 |  | 35900 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 1000 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 3 |  | 30000 |  | 90000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0726 |  | 7260 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 3 |  | 12000 |  | 36000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.1752 |  | 17520 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 2 |  | 8000 |  | 16000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.7034 |  | 70340 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 2 |  | 12000 |  | 24000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 2430 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 2 |  | 8000 |  | 16000
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0187 |  | 1870 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 139370 | รวม | [9 empty] | 232000
[10 empty] | หน้าที่ 17 | [9 empty] | หน้าที่ 30
[11 empty] | 1.2.21 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 350 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 32 | เดือน |  |  | 1.3.21 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 350 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 32 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0236 |  | 2581.25 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 60000 |  | 60000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.359 |  | 39265.625 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 1 |  | 40000 |  | 40000
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 1093.75 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 3 |  | 30000 |  | 90000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0726 |  | 7940.625 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 1 |  | 40000 |  | 40000
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 3 |  | 12000 |  | 36000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.1403 |  | 15345.3125 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 3 |  | 8000 |  | 24000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.7062 |  | 77240.625 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 3 |  | 12000 |  | 36000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 2657.8125 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 3 |  | 8000 |  | 24000
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0187 |  | 2045.3125 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 148170.3125 | รวม | [9 empty] | 350000
[11 empty] | 1.2.22 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 400 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 36 | เดือน |  |  | 1.3.22 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 400 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 36 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0236 |  | 2622.2222 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 60000 |  | 60000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.359 |  | 39888.8889 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 1 |  | 40000 |  | 40000
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 1111.1111 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 3 |  | 30000 |  | 90000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0726 |  | 8066.6667 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 1 |  | 40000 |  | 40000
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 3 |  | 12000 |  | 36000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.1294 |  | 14377.7778 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 3 |  | 8000 |  | 24000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.6556 |  | 72844.4444 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 3 |  | 12000 |  | 36000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 2700 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 3 |  | 8000 |  | 24000
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0187 |  | 2077.7778 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 143688.8889 | รวม | [9 empty] | 350000
[10 empty] | หน้าที่ 18 | [9 empty] | หน้าที่ 31
[11 empty] | 1.2.23 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 500 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 36 | เดือน |  |  | 1.3.23 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  |  | 500 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 36 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0236 |  | 3277.7778 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 60000 |  | 60000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.359 |  | 49861.1111 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 1 |  | 40000 |  | 40000
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 1388.8889 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 3 |  | 30000 |  | 90000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0726 |  | 10083.3333 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 1 |  | 40000 |  | 40000
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 3 |  | 12000 |  | 36000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.1294 |  | 17972.2222 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 3 |  | 8000 |  | 24000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.6556 |  | 91055.5556 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 3 |  | 12000 |  | 36000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 3375 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 3 |  | 8000 |  | 24000
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0187 |  | 2597.2222 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 179611.1111 | รวม | [9 empty] | 350000
[11 empty] | 1.2.24 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน |  | 1000 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 40 | เดือน |  |  | 1.3.24 กรณีค่างานลงทุนเกิน |  |  | 500 | ล้านบาท |  | ระยะเวลา | 40 | เดือน
[10 empty] | ลำดับที่ | ประเภท |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย |  | รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย |  | ลำดับที่ | ประเภท |  |  |  | หน่วย | จำนวน | อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน) |  | รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
[16 empty] | % /โครงการ |  | บาท/เดือน | [8 empty] | บาท/หน่วย |  | บาท/เดือน
[10 empty] | 1 | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ | [8 empty] | 1 | บุคคลากร
[10 empty] | 1.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0236 |  | 5900 | 1.1 | ผู้จัดการ |  |  |  | คน | 1 |  | 70000 |  | 70000
[10 empty] | 1.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง |  |  | งาน | 1 |  | 0.359 |  | 89750 | 1.2 | วิศวกรโครงการ |  |  |  | คน | 1 |  | 50000 |  | 50000
[10 empty] | 1.3 | ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.01 |  | 2500 | 1.3 | วิศวกร |  |  |  | คน | 4 |  | 30000 |  | 120000
[10 empty] | 1.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 |  | 0.0583 |  | 14575 | 1.4 | สถาปนิก |  |  |  | คน | 1 |  | 50000 |  | 50000
[10 empty] | 2 | อาคาร,ค่าสาธารณูปโถคและอื่นๆ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | ช่างควบคุมงาน(โฟร์แมน) |  |  |  | คน | 5 |  | 12000 |  | 60000
[10 empty] | 2.1 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ |  |  | งาน | 1 |  | 0.1087 |  | 27175 | 1.6 | เสมียน |  |  |  | คน | 3 |  | 8000 |  | 24000
[10 empty] | 2.2 | ค่าสารธณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว |  |  | งาน | 1 |  | 0.5942 |  | 148550 | 1.7 | หัวหน้าช่าง |  |  |  | คน | 3 |  | 12000 |  | 36000
[10 empty] | 2.3 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.0243 |  | 6075 | 1.8 | คนคุมเครื่องจักร |  |  |  | คน | 3 |  | 8000 |  | 24000
[10 empty] | 2.4 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ |  |  | งาน | 1 |  | 0.015 |  | 3750 | 1.9 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  | คน | 1 |  | 20000 |  | 20000
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | รวม | [8 empty] | 298275 | รวม | [9 empty] | 454000
[10 empty] | หน้าที่ 19 | [9 empty] | หน้าที่ 32
[10 empty] | รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.2 | [9 empty] | รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.3
[10 empty] | ค่างาน(ทุน) |  | ระยะเวลา | ค่าใช้จ่าย |  | รวมค่าใช้จ่าย |  | ค่าใช้จ่าย ข้อ 1-2 |  |  | ค่างาน(ทุน) |  | ระยะเวลา | ค่าใช้จ่าย | รวมค่าใช้จ่าย | คิดเป็น | จุดเปลี่ยน | รวมค่าใช้จ่าย | คิดเป็น | คิดเป็นค่าเฉลี่ย
[13 empty] | ข้อ 1-2 เป็นเงิน |  | ข้อ 1-2 ทั้งหมดเป็นเงิน |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน | [5 empty] | ข้อ 1เป็นเงิน | ข้อ 1ทั้งหมด | ร้อยละ | ค่างาน+1 | ค่างาน+1 | ร้อยละ | ร้อยละของค่างาน
[10 empty] | ล้านบาท |  | เดือน | (บาท/เดือน) |  | (บาท) |  | (%) |  |  | ล้านบาท |  | เดือน | (บาท/เดือน) | (บาท) | ของค่างาน | (บาท) | (บาท) | ของค่างาน | (%)
[10 empty] | < | 0.5 | 6 |  | 5954.75 |  | 35729 |  | 7.1458 |  | < | 0.5 | 6 | 4000 | 24000 | 4.8 |  |  | 4.8 |  | 3.3
[11 empty] | 1 | 6 |  | 11909.5 |  | 71457 |  | 7.1457 |  |  | 1 | 6 | 6500 | 39000 | 3.9 |  |  | 3.9 |  | 3.3
[11 empty] | 2 | 9 |  | 15490.4444 |  | 139414 |  | 6.9707 |  |  | 2 | 9 | 6500 | 58500 | 2.925 |  |  | 2.925 |  | 3.3
[11 empty] | 5 | 12 |  | 28680 |  | 344160 |  | 6.8832 |  |  | 5 | 12 | 12500 | 150000 | 3 |  |  | 3 |  | 3.3
[11 empty] | 10 | 15 |  | 44596 |  | 668940 |  | 6.6894 |  |  | 10 | 15 | 12500 | 187500 | 1.875 |  |  | 1.875 |  | 3.3
[11 empty] | 15 | 15 |  | 29352 |  | 440280 |  | 2.9352 | [7 empty] | 35000 | 525000 | 5.25
[11 empty] | 20 | 16 |  | 36526.25 |  | 584420 |  | 2.9221 |  |  | 15 | 15 | 35000 | 525000 | 3.5 |  |  | 3.5 |  | 3.4475
[11 empty] | 25 | 16 |  | 45318.75 |  | 725100 |  | 2.9004 |  |  | 20 | 16 | 35000 | 560000 | 2.8 |  |  | 2.8 |  | 3.4475
[11 empty] | 30 | 17 |  | 45321.1765 |  | 770460 |  | 2.5682 |  |  | 25 | 16 | 35000 | 560000 | 2.24 |  |  | 2.24 |  | 3.4475
[11 empty] | 40 | 17 |  | 55155.2941 |  | 937640 |  | 2.3441 | [7 empty] | 65000 | 1040000 | 4.16
[11 empty] | 50 | 18 |  | 64827.7778 |  | 1166900 |  | 2.3338 |  |  | 30 | 17 | 65000 | 1105000 | 3.6833 |  |  | 3.6833 |  | 3.2365
[11 empty] | 60 | 18 |  | 70393.3333 |  | 1267080 |  | 2.1118 |  |  | 40 | 17 | 65000 | 1105000 | 2.7625 |  |  | 2.7625 |  | 3.2365
[11 empty] | 70 | 20 |  | 72768.5 |  | 1455370 |  | 2.0791 |  |  | 50 | 18 | 65000 | 1170000 | 2.34 |  |  | 2.34 |  | 3.2365
[11 empty] | 80 | 20 |  | 83164 |  | 1663280 |  | 2.0791 | [7 empty] | 113000 | 2034000 | 4.068
[11 empty] | 90 | 20 |  | 83002.5 |  | 1660050 |  | 1.8445 |  |  | 60 | 18 | 113000 | 2034000 | 3.39 |  |  | 3.39 |  | 3.0471
[11 empty] | 100 | 20 |  | 92225 |  | 1844500 |  | 1.8445 |  |  | 70 | 20 | 113000 | 2260000 | 3.2286 |  |  | 3.2286 |  | 3.0471
[11 empty] | 150 | 22 |  | 117300 |  | 2580600 |  | 1.7204 |  |  | 80 | 20 | 113000 | 2260000 | 2.825 |  |  | 2.825 |  | 3.0471
[11 empty] | 200 | 24 |  | 141508.3333 |  | 3396200 |  | 1.6981 |  |  | 90 | 20 | 113000 | 2260000 | 2.5111 |  |  | 2.5111 |  | 3.0471
[11 empty] | 250 | 28 |  | 126258.9286 |  | 3535250 |  | 1.4141 |  |  | 100 | 20 | 113000 | 2260000 | 2.26 |  |  | 2.26 |  | 3.0471
[11 empty] | 300 | 30 |  | 139370 |  | 4181100 |  | 1.3937 | [7 empty] | 232000 | 4640000 | 4.64
[11 empty] | 350 | 32 |  | 148170.3125 |  | 4741450 |  | 1.3547 |  |  | 150 | 22 | 232000 | 5104000 | 3.4027 |  |  | 3.4027 |  | 3.149
[11 empty] | 400 | 36 |  | 143688.8889 |  | 5172800 |  | 1.2932 |  |  | 200 | 24 | 232000 | 5568000 | 2.784 |  |  | 2.784 |  | 3.149
[11 empty] | 500 | 36 |  | 179611.1111 |  | 6466000 |  | 1.2932 |  |  | 250 | 28 | 232000 | 6496000 | 2.5984 |  |  | 2.5984 |  | 3.149
[10 empty] | > | 1000 | 40 |  | 298275 |  | 11931000 |  | 1.1931 |  |  | 300 | 30 | 232000 | 6960000 | 2.32 |  |  | 2.32 |  | 3.149
[26 empty] | 350000 | 10500000 | 3.5
[21 empty] | 350 | 32 | 350000 | 11200000 | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 3.0925
[21 empty] | 400 | 36 | 350000 | 12600000 | 3.15 |  |  | 3.15 |  | 3.0925
[21 empty] | 500 | 36 | 350000 | 12600000 | 2.52 |  |  | 2.52 |  | 3.0925
[26 empty] | 454000 | 16344000 | 3.2688
[20 empty] | > | 1000 | 40 | 454000 | 18160000 | 1.816 |  |  | 1.816 |  | 2.5424

## ดอกเบี้ย,กำไร
หน้าที่ 35
2. ดอกเบี้ย
| ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 6 | % ต่อปี |  | เงินจ่ายล่วงหน้า | 0 | % ของค่างาน
| ระยะเวลาการเบิกจ่าย |  | 3 | เดือน |  | หักเงินประกันผลงาน | 0 | % ของค่างาน
| สูตร | I = i/12*[r/100+(T+(D-1)*a/100-(a+r)/100*(T+1)/2-(D-1)]
ค่างาน(ทุน) |  | ระยะเวลา | เงินจ่าย | หักเงินประกัน | อัตรา | จำนวนดอกเบี้ยต่อ | หมายเหตุ
|  |  | ล่วงหน้า | ผลงาน | ดอกเบี้ยเงินกู้ | ค่างาน ( ทุน )
ล้านบาท |  | เดือน | % | % | % ต่อปี | %
< | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1
| 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | เมื่อ
| 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | I = | ดอกเบี้ยรวมทั้งโครงการ(%)
| 5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | T = | ระยะเวลา(เดือน)
| 10 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | D = | ช่วงเวลาการรับเงิน(เดือน)
| 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | a = | อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย(%)
| 20 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | i = | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี(%)
| 25 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | r = | อัตราเงินประกันผลงาน(%)
| 30 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1
| 40 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1
| 50 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1
| 60 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1
| 70 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1
| 80 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1
| 90 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1
| 100 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1
| 150 | 22 | 0 | 0 | 6 | 1
| 200 | 24 | 0 | 0 | 6 | 1
| 250 | 28 | 0 | 0 | 6 | 1
| 300 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1
| 350 | 32 | 0 | 0 | 6 | 1
| 400 | 36 | 0 | 0 | 6 | 1
| 500 | 36 | 0 | 0 | 6 | 1
> | 500 | 40 | 0 | 0 | 6 | 1
หน้าที่ 36
3. กำไร
| ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับนิติบุคคล |  |  |  | 0 | %(ยกเลิก)
| ระยะเวลาการเบิกจ่ายค่างาน |  |  |  | 0 | เดือน(ยกเลิก)
ค่างาน ( ทุน ) |  | กำไรปกติ |  | กำไรเชิงธุรกิจ |  | รวมกำไร |  | หมายเหตุ
ล้านบาท |  | % |  | % |  | %
< | 0.5 | 0 |  | 5.5 |  | 5.5
| 1 | 0 |  | 5.5 |  | 5.5
| 2 | 0 |  | 5.5 |  | 5.5
| 5 | 0 |  | 5.5 |  | 5.5
| 10 | 0 |  | 5 |  | 5
| 15 | 0 |  | 5 |  | 5
| 20 | 0 |  | 5 |  | 5
| 25 | 0 |  | 4.5 |  | 4.5
| 30 | 0 |  | 4.5 |  | 4.5
| 40 | 0 |  | 4.5 |  | 4.5
| 50 | 0 |  | 4.5 |  | 4.5
| 60 | 0 |  | 4 |  | 4
| 70 | 0 |  | 4 |  | 4
| 80 | 0 |  | 4 |  | 4
| 90 | 0 |  | 4 |  | 4
| 100 | 0 |  | 4 |  | 4
| 150 | 0 |  | 4 |  | 4
| 200 | 0 |  | 4 |  | 4
| 250 | 0 |  | 4 |  | 4
| 300 | 0 |  | 3.5 |  | 3.5
| 350 | 0 |  | 3.5 |  | 3.5
| 400 | 0 |  | 3.5 |  | 3.5
| 500 | 0 |  | 3.5 |  | 3.5
> | 500 | 0 |  | 3.5 |  | 3.5